| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.12.2021 |  | № | 937 |
| г. Кирс |  |  |  |

О  внесении  изменений  в   постановление администрации

Верхнекамского   района  от 30.10.2020  № 859   «Об  утверждении

Плана по реализации муниципальной  программы  Верхнекамского района Кировской области «Развитие образования» на 2021 год

В соответствии с Уставом Верхнекамского района и постановлением администрации Верхнекамского района от 20.08.2020 № 653 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского района Кировской области», администрация Верхнекамского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План по реализации муниципальной программы Верхнекамского района Кировской области «Развитие образования», утверждённый постановлением администрации Верхнекамского района от 30.10.2020 № 859 (с изменениями от 18.01.2021 № 29, от 30.06.2021 № 431, от 01.09.2021 № 582) и утвердить его в новой редакции согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области.

- Исполняющий обязанности главы

- администрации Верхнекамского района        А.Н.Суворов

- Григорьева А.В

- 2-39-05

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Верхнекамского района

от 30.12.2021  № 937

| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие образования" на 2021 год № п/п; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник; Срок; источники финансирования; Финансирование на 2021 год, тыс.рублей; Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание). начало реализации; окончание реализации. Муниципальная программа «Развитие образования»; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 345 090,30. федеральный бюджет; 13 164,55. областной бюджет; 146 221,33. бюджет муниципального района; 185 704,42. 1.; Отдельное мероприятие "Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях"; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 316 941,04. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 132 403,48. бюджет муниципального района; 184 537,56. 1.1.; Мероприятие Обеспечение организации дошкольного образования.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 150 473,64; Доступность дошкольного образования и развитие её материальной базы. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общем количестве детей в возрасте 1-6 лет по Кировской области-69,4%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 55 703,05. бюджет муниципального района; 94 770,59. 1.2; Мероприятие Обеспечение организации школьного образования.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 137 360,01; Модернизация современных условий обучения и развитие материальной базы образовательных учреждений. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся-100%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 74 018,56. бюджет муниципального района; 63 341,45. 1.3.; Мероприятие Обеспечение организации дополнительного образования.; Шумкова С.Н.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 9 012,13; Созданы условия для развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей детей. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет-40%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 168,67. бюджет муниципального района; 8 843,46. 1.4; Мероприятие Управление отраслью «Образование».; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 17 556,66; Координация деятельности образовательных учреждений.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 17 556,66. 1.5; Мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе п.Лесной Верхнекамского района Кировской области; Ситчихина И.В. Коркин А.А.; 02.08.2021; 29.12.2021; всего; 2 538,60; В МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского района Кировской области выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (отремонтированы помещения пищеблока и актового зала). федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 2 513,20. бюджет муниципального района; 25,40. 2.; Отдельное мероприятие "Обеспечение муниципальных образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами "; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 158,70. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 83; 60. бюджет муниципального района; 75,10. 2.2.; Мероприятие Обеспечение выплат за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации работникам муниципальных образовательных организаций.; Ситчихина И.В.; 01.07.2021; 31.08.2021; всего; 45,50; С 01.01.2021 года выплачена компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации педагогическим работникам. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации-100%. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 45,50. бюджет муниципального района; 0,00. 2.3.; Мероприятие Материальная поддержка молодых специалистов.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 30,00; Материальная поддержка выплачена 3 специалистам.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 30,00. 2.4.; Мероприятие Организация муниципальных конкурсов педагогического мастерства.; Скутина Н.В.; 01.08.2021; 31.10.2021; всего; 45,10; Охват учителей профессиональными конкурсами - 68%. федеральный бюджет. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 45,10. 2.5.; Мероприятие Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 38,10; Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций-11,5%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 38,10. бюджет муниципального района; 0,00. 3.; Отдельное мероприятие "Развитие семейных форм воспитания"; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 11 911,60; Доля детей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от числа вновь выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-50%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 11 911,60. бюджет муниципального района; 0,00. 3.1.; Мероприятие Осуществление деятельности по опеке и попечительству; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 1 987,70; Координация деятельности, направленная на профилактику социального неблагополучия семей с детьми.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 1 987,70. бюджет муниципального района; 0,00. 3.2.; Мероприятие Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 8 333,00; Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей-30.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 8 333,00. бюджет муниципального района; 0,00. 3.3.; Мероприятие Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования.; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 1 590,90; Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию - 28%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 1 590,90. бюджет муниципального района; 0,00. 4.; Отдельное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"; Ситчихина И.В.; 01.01.2021; 30.11.2021; всего; 1 089,90; Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей и молодёжи Кировской области в отчётном году, от общего числа детей школьного возраста-53,3%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 681,90. бюджет муниципального района; 408,00. 4.1.; Мероприятие Обеспечение мер по отдыху, оздоровлению и занятости детей в общеобразовательных учреждениях.; Шумкова С.Н.; 01.06.2021; 30.11.2021; всего; 798,10; Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в общеобразовательных организациях Кировской области в отчётном году, от общего числа детей школьного возраста-47,15%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 681,90. бюджет муниципального района; 116,20. 4.2.; Мероприятие Обеспечение мер по отдыху, оздоровлению и занятости детей в учреждениях дополнительного образования.; Шумкова С.Н.; 01.06.2021; 31.08.2021; всего; 42,00; Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в организациях дополнительного образования Кировской области в отчётном году, от общего числа детей школьного возраста-6,15%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 42,00. 4.3.; Мероприятие Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период.; Шумкова С.Н.; 01.01.2021; 31.10.2021; всего; 249,80; Количество трудоустроенных несовершеннолетних-92 человека.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 249,80. 5.; Отдельное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей"; Шумкова С.Н.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 610,76; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств-100%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 610,76. 5.1.; Мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.; Шумкова С.Н.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 583,25; Вовлечены несовершеннолетние в кружки различной направленности согласно интересам и склонностям. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования-6%.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 583,25. 5.2.; Мероприятие Развитие системы патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения.; Шумкова С.Н.; 01.01.2021; 31.12.2021; всего; 27,51; Количество школьников, охваченных юноармейским движением-105 человек.. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 27,51. 6.; Отдельное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"; Ситчихина И.В.; 01.01.2021 01.09.2021; 31.05.2021 31.12.2021; всего; 4 489,90; Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях-100%. федеральный бюджет; 4 222,75. областной бюджет; 222,25. бюджет муниципального района; 44,90. 7.; Отдельное мероприятие "Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области"; Ситчихина И.В. Мищихина Е.И.; 01.01.2021; 09.04.2021; всего; 1 871,00; В МКОУ СОШ п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (отремонтированы помещения спортивного зала).. федеральный бюджет; 1 833,70. областной бюджет; 18,50. бюджет муниципального района; 18,80. 8.; Отдельное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций"; Ситчихина И.В.; 01.01.2021 01.09.2021; 31.05.2021 31.12.2021; всего; 7 108,10; Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории - 100 %.. федеральный бюджет; 7 108,10. областной бюджет; 0,00. бюджет муниципального района; 0,00. 9.; Отдельное мероприятие Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"; Ситчихина И.В. Мищихина Е.И. Коркин А.А. Тарасова Т.Н.; 01.07.2021; 01.09.2021; всего; 909,30. федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 900,00. бюджет муниципального района; 9,30. 9.1; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» "; Ситчихина И.В. Мищихина Е.И.; 01.07.2021; 01.09.2021; всего; 303,10; В МКОУ СОШ п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 300,00. бюджет муниципального района; 3,10. 9.2; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Лесной Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» "; Ситчихина И.В. Коркин А.А.; 01.07.2021; 01.09.2021; всего; 303,10; В МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского района Кировской области выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 300,00. бюджет муниципального района; 3,10. 9.3; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» "; Ситчихина И.В. Тарасова Т.Н.; 01.07.2021; 01.09.2021; всего; 303,10; В МКОУ СОШ п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". федеральный бюджет; 0,00. областной бюджет; 300,00. бюджет муниципального района; 3,10. |

_____________________________