| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.03.2022 |  | № | 328 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на  2022 -  2030 годы

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на  2015 - 2030 годы, Уставом Верхнекамский муниципальный округ Кировской области,  администрация Верхнекамского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022 – 2030 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Верхнекамского муниципального округа.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнекамского муниципального округа по социальным вопросам Гилёву Л.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Глава Верхнекамского

муниципального округа							  А.В. Олин

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Верхнекамского муниципального округа

по социальным вопросам                                                     Л.М. Гилёва

СОГЛАСОВАНО

Заведующий правовым отделом                                          Н.А. Шмигальская

Разослать:  Гилёвой Л.М. – 20 шт.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Верхнекамского муниципального               округа  от 14.03.2022   № 328

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения»

на 2022 – 2030 годы

- 1. Общее описание

С принятием Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» (далее – Конвенция) необходимость создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрела особую актуальность.

Согласно Конвенции на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Верхнекамском муниципальном округе Кировской области, должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Для повышения уровня доступности объектов и услуг необходимо комплексное решение данного вопроса и взаимодействие в работе всех ведомств и служб.

В целях создания «безбарьерной» среды для инвалидов и других маломобильных групп населения требуется разработка комплекса мер по поэтапному повышению обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и муниципальных услуг.

- Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  на 2022 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») направлена на выполнение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями;

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 1.

- Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, представленных в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, согласно приложению № 2.

- 2. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов

- и услуг, а также мероприятий по их достижению

2.1. Проведенный мониторинг обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг выявил ряд основных проблем, таких как:

отсутствие полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры,  в основном объекты – частично доступны и условно доступны;

- не в полной мере соблюдаются требования по обеспечению  доступности инвалидов к объектам и услугам при разработке технических заданий, проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию и осуществление капитального ремонта учреждений Верхнекамского муниципального округа Кировской области;

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта полностью приспособить для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

- отсутствие паспортов доступности в учреждениях Верхнекамского муниципального округа Кировской области, содержащих мероприятия, направленные на поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг.

- 2.2. Исходя из выявленных проблем, настоящей «дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, направленных на увеличение доли доступных для инвалидов объектов и услуг.

- _____________________

Приложение № 1

к плану мероприятий (дорожной карте)

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

- для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры Верхнекамского муниципального округа Кировской области | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | руководители объектов социальной инфраструктуры* | 2022 – 2030 годы |  | объективизация данных о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов с целью решения вопроса о необходимости и очередности адаптации данных объектов |
| 1.2 | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры Верхнекамского муниципального округа Кировской области | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022 – 2030 годы |  | повышение уровня информационной доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области |
| 1.3 | Ежегодный мониторинг исполнения «дорожной карты» | В рамках текущей деятельности |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022 – 2030 годы |  | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.4. | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты населения инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022-2030 годы |  | Установления уровня доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов: МКОУ СОШ п. Светлополянск (установка пандуса, ремонт санитарной комнаты, реконструкция главного входа), МКОУ СОШ п. Лесной (установка пандуса, ремонт санитарной комнаты, реконструкция главного входа) | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство образования Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа, управление образования Верхнекамского муниципального округа, руководители общеобразовательных учреждений* | 2022 год |  | увеличение количества общеобразовательных организаций Кировской области, в которых создана универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.2 | Оснащение объектов спорта специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения: бассейн п. Лесной | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа | 2023 год |  | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных сооружений и услуг для занятий физкультурой и спортом |
| 2.3 | Оснащение учреждений культуры специальными приспособлениями, оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению Дом культуры «Юность» п. Светлополянск (ППМИ), Дом культуры д. Кочкино (ППМИ) Культурно-спортивный центр «Орбита» п. Рудничный | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | администрация Верхнекамского муниципального округа, управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа, руководители учреждений культуры* | 2022 год 2023 год |  | рост посещаемости инвалидами и другими маломобильными группами населения учреждений культуры |
| 2.4 | Адаптация объектов, оказывающие медицинские услуги инвалидам и другим маломобильных группам населения | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство здравоохранения Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа, главный врач КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения и медицинских услуг |
| 2.5 | Создание в организациях среднего профессионального образования универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство образования Кировской области* | 2022 – 2030 годы |  | увеличение количества организаций среднего профессионального образования Кировской области, в которых создана универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.6 | Создание в дошкольных организациях универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство образования Кировской области* | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности дошкольных организаций Кировской области для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.7 | Создание в образовательных организациях дополнительного образования «безбарьрной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство образования Кировской области* | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности образовательных организаций дополнительного образования Кировской области для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.8 | Оснащение учреждений социальной защиты и социального обслуживания специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению | постановление правительства постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | Министерство социального развития Кировской области* | 2022– 2030 годы |  | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной защиты и социального обслуживания населения и социальных услуг |
| 2.9 | Приспособление административных зданий к потребностям инвалидов (установка специальных приспособлений): | постановление правительства постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022 – 2030 годы |  | установка специальных приспособлений в административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности, с целью повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, которые там предоставляются |
| 2.10 | Приспособление жилых помещений, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма, к их нуждам | постановление правительства постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022 – 2030 годы |  | установка специальных приспособлений в жилых помещениях, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма |
| 2.11 | Усиление контроля за соблюдением требований по обеспечению доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов торговли и общественного питания на этапах их проектирования, строительства и приёмки | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты населения инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022-2030 годы |  | повышение доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выездного обслуживания заявителей-инвалидов по месту жительства либо в медицинской организации, в которой он находится, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» | Министерство информационных технологий и связи Кировской области*, территориальный отдел КОГАУ «Многофункциональный центр»* |  | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов |
| 3.2 | Проведение информационной кампании по продвижению использования гражданами, в том числе инвалидами, проживающими в Кировской области, в том числе Верхнекамском муниципальном округе, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Информационное общество» | Министерство информационных технологий и связи Кировской области*, территориальный отдел КОГАУ «Многофункциональный центр»* |  | 2022 – 2030 годы |  | повышение информированности граждан, в том числе инвалидов, о возможности использования общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики |
| 3.3 | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в электронном виде посредством Интерактивного портала службы занятости населения Кировской области | постановление Правительства Кировской области 19.12.2019 №685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения» | Управление государственной службы занятости населения Кировской области*, КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |  | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности услуг в сфере занятости населения |
| 3.4 | Организация ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов | постановление Правительства Кировской области 19.12.2019 №685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения» | Управление государственной службы занятости населения Кировской области*, КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |  | 2022-2030 годы |  | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том числе инвалидов, включая обучение в другой местности | постановление Правительства Кировской области 19.12.2019 №685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения» | Управление государственной службы занятости населения Кировской области*, КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |  | 2022 – 2030 годы |  | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.6 | Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием мобильных центров занятости населения | постановление Правительства Кировской области 19.12.2019 №685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения» | Управление государственной службы занятости населения Кировской области*, КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |  | 2022 – 2030 годы |  | увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.7 | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам при отсутствии возможности их доступа к месту предоставления государственных услуг по месту жительства с использованием мобильных центров занятости населения | постановление Правительства Кировской области 19.12.2019 №685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения» | Управление государственной службы занятости населения Кировской области*, КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |  | 2022 – 2030 годы |  | повышение доступности государственных услуг для инвалидов |
| 3.8 | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на объектах спорта | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области*, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа |  | 2022 – 2030 годы |  | обеспечение возможности участия в физкультурных и спортивных мероприятиях для инвалидов |
| 3.9 | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать информационную доступность процесса обучения детей-инвалидов | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие образования» | Министерство образования Кировской области*, управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |  | 2022 – 2030 годы |  | расширение перечня услуг в рамках дистанционных форм обучения детей-инвалидов |
| 3.10 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Кировской области* |  | 2022-2030 годы |  | увеличение охвата медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением пациентов |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (в доступе к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах, «круглых столов» по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | постановление правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Министерство социального развития Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа, руководители объектов социальной инфраструктуры округа* |  |  | 2022 – 2030 годы | повышение профессиональных знаний специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов |
| 4.2 | Информирование представителей предпринимательского сообщества о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 21.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», | в рамках текущей деятельности министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области*, администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | 2022-2030 годы | повышение информированности бизнес-сообщества о законодательстве по правам инвалидов |
| 4.3 | Информирование органами местного самоуправления организаций в сфере торговли и общественного питания представителей о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 21.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно: проведение совещаний, направление писем, размещение соответствующей информации в СМИ; организация инструктирования (обучение) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами; консультирование организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | В рамках текущей деятельности органов местного самоуправления | администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | 2022-2030 годы | повышение качества и доступности услуг организаций сферы торговли и общественного питания |

- * - организации, участвующие в реализации мероприятий  по согласованию.

Приложение № 2

к плану мероприятий (дорожной карте)

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо) ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1. | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.1.1 | выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | сменные кресла-коляски | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.1.3 | поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.1.4 | пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.1.5 | подъемные платформы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | доступные входные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.1.7 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.2 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учётом ограничений их жизнедеятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.3 | Удельный вес объектов, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.4 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении услуг в стационарной форме социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих в форме социального обслуживания | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 1.5 | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, от общей численности инвалидов, обратившихся в организации социального обслуживания | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* |
| 2 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес существующих объектов, в которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалидов | % | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.1 | пандусы | % | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.2 | доступные входные группы | % | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.3 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.4 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими учениками (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | % | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.4 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.5 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 18,9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.6 | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 3 | Служба занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля численности трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в организации государственной службы занятости населения | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района* |
| 4 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* |
| 5 | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов | % | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального района» |
| 6 | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов-пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 6.2 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для слабовидящих и инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объёма библиотечного фонда | % | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 6.3 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве экспозиций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 7 | Торговля и общественное питание | % | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | Сектор развития потребительского рынка, малого предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 7.1 | Доля объектов торговли, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | Сектор развития потребительского рынка, малого предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 7.2 | Доля объектов общественного питания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 0 | 0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | Сектор развития потребительского рынка, малого предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Верхнекамского муниципального округа |

- * - организации, участвующие в реализации мероприятий  по согласованию.