**Информация о результатах проведения** **мониторинга реализации национальных (региональных) проектов, реализуемых на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году, по состоянию на 01.04.2022 года**

Объекты контрольного мероприятия: управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа, администрация Верхнекамского муниципального округа.

В 2022 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 3 региональных проектов по 2-м направлениям национальных проектов:

- в сфере «Образование» региональный проект «Современная школа»;

-«Жилье и городская среда» региональные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода в Кировской области».

**В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа от 28.01.2022 года № 2-ТР, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году 909300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 900000 руб.

Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 9300 руб. (решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 14.03.2022 № 10/136 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 07.12.2021 № 5/76 «О бюджете муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 14.02.2022 № 205 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» утверждены мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Лойно Верхнекамского района Кировской области, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе п. Созимский Верхнекамского района Кировской области, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д. Кочкино Верхнекамского района Кировской области, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста".

МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ СОШ с. Лойно и МКОУ ООШ д. Кочкино заключены муниципальные контракты на поставку строительных материалов для ремонта кабинетов биологии, физики и лаборантских; на изготовление и поставку логотипов; изготовление и поставку учебной мебели для кабинетов физики, химии, биологии; на выполнение работ по замене окон. Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**По** **региональному проекту «Чистая вода в Кировской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»** предусмотрена модернизация станции водоподготовки города Кирс производительностью 2000 куб. метров в сутки.

Соглашением о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 25.03.2022 года № 4-ЧВ, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году 6000000 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 5940000 руб. Сумма софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования 60000 руб.

Показатель результативности – количество проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 ед. Срок исполнения до 31.12.2022 года.

Администрацией Верхнекамского района заключен муниципальный контракт от 02.05.2021 № 03402000033210026800001 с ООО «ВИТПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района Кировской области» на сумму 6000000 руб. Конечный срок выполнения работ до 20.11.2021 года.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района Кировской области» по состоянию на 01.04.2022 года не закончены.

В адрес ООО «ВИТПРОЕКТ» была направлена претензия о нарушении срока исполнения контракта от 22.11.2021 № 6229-07-07.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района Кировской области» получено 04.03.2022 года № 43-1-1-3-012238-2022.

Положительное заключение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, по состоянию на 01.04.2022 года не получено.

Претензионная работа за истекший период 2022 года не проводилась.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

**В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

Соглашением о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету от 31.01.2022 года № 33507000-1-2022-009, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году 4821213 руб., в том числе субсидия из областного бюджета – 4773000 руб., средства местного бюджета 48213 руб.

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 28.02.2022 № 277 внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 25.11.2021 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Формирование современной городской среды». В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены мероприятия по благоустройству общественной территории ул. Заречная от перекрестка ул. Заречная и ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная и ул. Малая Заречная; территория отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» ул. Заводская д.5; «Сквер лиственниц» в заречной части города (1 этап) ул. Молодежная д.1; благоустройству дворовой территории ул. Гоголя д. 19).

Администрацией Кирсинского городского поселения заключены 8 муниципальных контрактов. В связи с ликвидацией Администрации Кирсинского городского поселения и созданием Администрации Верхнекамского муниципального округа с 01.01.2022 года, являющегося правопреемником, в муниципальные контракты внесены изменения в части наименования заказчика (дополнительные соглашения):

- с ООО «Кристалл» от 15.10.2021 года № 89/2021 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу г. Кирс ул. Гоголя 19 на сумму 299021 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года.

- с ООО «Русские горки» от 17.12.2021 года № 105/2021 на благоустройство территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» (детская игровая площадка) на сумму 283842,28 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года.

- с ООО «Русские горки» от 23.11.2021 года № 97/2021 на благоустройство территории «Сквер лиственниц» ул. Молодежная (детская игровая площадка) на сумму 586456,31 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года.

- с ООО «Русские горки» от 23.11.2021 года № 98/2021 на благоустройство территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» (детская игровая площадка) на сумму 599955 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года.

- с ООО «Заречье» от 23.11.2021 года № 101/2021 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (ограждение) на сумму 299996 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года.

- с ООО «Заречье» от 23.11.2021 года № 100/2021 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (брусчатка) на сумму 175231,64 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года.

- с ООО «Кристалл» от 03.12.2021 года № 03402000033210122830001 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (брусчатка) на сумму 1969021,62 руб. Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года.

- с ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров» от 03.11.2021 года № 03402000033210122280001 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (ограждение) на сумму 1179098,87 руб. Срок выполнения работ с 01.04.2022 до 30.06.2022 года.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

Реализация региональных проектов в Верхнекамском муниципальном округе запланирована на 2-3 квартал 2022 года.

В процессе реализации с 2021 года находится проект «Чистая вода в Кировской области».

Всего на 2022 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 12301922,72 руб. (по Соглашениям 11730513 руб.), в том числе средства субсидии – 11613000 руб. Заключено муниципальных контрактов на общую сумму 12301922,72 руб., в том числе за счет средств субсидии 11613000 руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа С.Н.Цылева