

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 07.06.2022 |  | № | 751 |
| г. Кирс | | | |

**О проведении межведомственной акции «Подросток»**

**на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году**

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 06.06.2022 № 129 «О проведении межведомственной акции «Подросток» на территории Кировской области в 2022 году», в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности, предупреждения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести межведомственную акцию «Подросток» (далее - акция) на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году в период с 06.06.2022 по 16.10.2022.

2. Утвердить план-график проведения этапов межведомственной акции «Подросток» на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году (далее – план график) согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Верхнекамского муниципального округа:

3.1. Организовать участие в этапах акции «Сохрани семью и детство», «В конфликте с законом», «Безопасное лето», «Улица», «Детство без жестокости», «Внимание, дети!», «Занятость», «Перезагрузка» в соответствии с планом – графиком.

3.2. Представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верхнекамского муниципального округа в срок до 24.10.2022:

3.2.1. Отчёт (описательный) о результатах участия в этапах межведомственной акции «Подросток» на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году по форме согласно приложению № 2.

3.2.2. Отчёт (статистический) об итогах проведения межведомственной акции «Подросток» на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году по форме согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнекамского муниципального округа по социальным вопросам Гилёву Л.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Глава Верхнекамского

муниципального округа А.В. Олин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Верхнекамского муниципального округа

по социальным вопросам Л.М. Гилёва

СОГЛАСОВАНО

Заведующий правовым отделом Н.А. Шмигальская

Разослать: Гилёва Л.М. - 16 шт.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа от 07.06.2022 № 751

**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения этапов межведомственной акции «Подросток»**

**на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году**

| №  п/п | Наименование  этапа | Срок  проведения | Задачи | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сохрани семью и детство» | 6 июня –  25 июня | выявление семей, находящихся в социально опасном положении;  проведение межведомственной сверки данных о семьях, находящихся в социально опасном положении;  организация оказания межведомственной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении | КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа,  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  Отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа,  ОМВД России по Верхнекамскому району\* |
| 2 | «В конфликте с законом» | 6 июня –  12 июня,  30 сентября – 12 октября | организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в отношении которых уголовные дела прекращены в связи с примирением сторон;  активизация воспитательной работы с несовершеннолетними, осужденными к наказанию без изоляции от общества;  организация досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также освобождённых из воспитательных колоний и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;  организация мер по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних;  предупреждение вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения асоциальной направленности;  профилактика общественно опасного поведения среди несовершеннолетних | Омутнинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области\*,  ОМВД России по Верхнекамскому району\*,  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верхнекамского района,  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа,  КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 3 | «Безопасное лето» | 6 июня –  31 августа | организация досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  пропаганда здорового образа жизни;  организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в социально опасном положении;  предупреждение нарушений антитабачного, антиалкогольного, антинаркотического законодательства;  осуществление мер по информированию населения о телефонах доверия, о телефонах экстренной помощи;  осуществление мер по профилактике пожаров, в том числе по причине детской шалости;  осуществление мер, направленных на предупреждение гибели детей на водоемах;  предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, принятие мер по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних;  осуществление мер, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних | Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»\*,  КОГКУ Центр занятости населения Верхнекамского района\*,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа;  Отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа;  ОМВД России по Верхнекамскому району\*,  МЧС России (отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекамского района)\* |
| 4 | «Улица» | 4 июля –  26 июля | предупреждение групповой преступности;  выявление неформальных объединений несовершеннолетних, в том числе антиобщественной и экстремистской направленности, с целью их переориентации на позитивную деятельность;  выявление организаторов проведения развлекательных мероприятий в общественных местах, не обеспечивающих безопасность несовершеннолетних (в возрасте до 16 лет) | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа;  КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа;  ОМВД России по Верхнекамскому району\* |
| 5 | «Детство без жестокости» | 6 июня –  30 сентября | пропаганда ответственного родительства;  социальное сопровождение несовершеннолетних матерей;  предупреждение гибели и травматизма малолетних детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;  профилактика и предупреждение жестокого обращения с детьми;  распространение информации о недопустимости жестокого обращения с детьми, насильственных методов воспитания;  правовое просвещение родителей по вопросу предупреждения детских суицидов;  организация комплексной реабилитации несовершеннолетних жертв насилия;  осуществление мер по устранению причин и условий, способствовавших детской безнадзорности;  профилактика буллинга (травли) несовершеннолетних, оказание психологической помощи детям, ставшим жертвами буллинга | КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа;  Отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа;  КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»\*,  ОМВД России по Верхнекамскому району\* |
| 6 | «Внимание,  дети!» | 8 августа –  10 сентября | профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  предупреждение травматизма детей на объектах железнодорожного транспорта | ОМВД России по Верхнекамскому району\*,  Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\* |
| 7 | «Занятость» | 1 сентября – 30 сентября | выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных организациях Верхнекамского муниципального округа;  выявление подростков, не работающих и не посещающих образовательные организации округа, их трудоустройство или определение на учебу;  осуществление мер, направленных на успешную адаптацию в новой социальной среде несовершеннолетних обучающихся первого курса профессиональных образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа, изучение их жилищно-бытовых условий и социального окружения;  профилактика безнадзорности, правонарушений, иных антиобщественных действий среди несовершеннолетних обучающихся, проживающих в общежитиях;  проведение сверки данных о детях, получающих общее образование в форме семейного образования, в целях проверки обеспечения их права на прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  проведение сверки данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа,  КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа,  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  Отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Верхнекамского района;  КОГКУ Центр занятости населения Верхнекамского района\*,  КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»\*,  ОМВД России по Верхнекамскому району\*,  Омутнинский межмуниципальный филиал ФКУУИИУФСИН России по Кировской области\* |
| 8 | «Перезагрузка» | 12 сентября –  16 октября | организация мер, направленных на выявление и предупреждение распространения противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  формирование среди несовершеннолетних культуры безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних;  осуществление мер, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних | Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа,  Областные государственные образовательные организации\*,  КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа;  КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения»\*,  Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа,  Управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа,  ОМВД России по Верхнекамскому району\* |

\* Органы и организации, участвующие в реализации этапов межведомственной акции «Подросток» по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Верхнекамского муниципального округа от 07.06.2022 № 751  ФОРМА |

**ОТЧЁТ (описательный)**

**о результатах участия в этапах межведомственной акции «Подросток» на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование учреждения, организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа акции | Результаты исполнения |
| 1 | «Сохрани семью и детство» |  |
| 2 | «В конфликте с законом» |  |
| 3 | «Безопасное лето» |  |
| 4 | «Улица» |  |
| 5 | «Детство без жестокости» |  |
| 6 | «Внимание, дети!» |  |
| 7 | «Занятость» |  |
| 8 | «Перезагрузка» |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3  к постановлению администрации  Верхнекамского муниципального  округа от 07.06.2022 № 751  ФОРМА |

**ОТЧЁТ (статистический)**

**об итогах проведения межведомственной акции «Подросток» на территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество мероприятий |
| 1 | Профилактическая работа с семьями |  |
| 1.1 | Выявление семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории |  |
| 1.1.1 | Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области (далее – муниципальные комиссии) |  |
| 1.1.2 | Образовательными организациями |  |
| 1.1.3 | Организациями социального обслуживания населения |  |
| 1.1.4 | Органами внутренних дел |  |
| 1.2 | Направление материалов в муниципальные комиссии для принятия мер реагирования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или иными [законными представителями](consultantplus://offline/ref=459F19AE3001C3DCB97B2834B55E4285F86A07282EE30666B1523ED6668C12249B9C10581E12F4200F4375F71487D987D920A31DA274C9V6R7H) несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних |  |
| 1.2.1 | Образовательными организациями |  |
| 1.2.2 | Организациями социального обслуживания населения |  |
| 1.2.3 | Органами опеки и попечительства |  |
| 1.2.4 | Органами внутренних дел |  |
| 1.2.5 | Другими органами и учреждениями системы профилактики, общественными объединениями |  |
| 1.3 | Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними |  |
| 1.4 | Выявление фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних. |  |
| 1.5 | Выявление фактов нарушений законных интересов детей,  получающих общее образование в форме семейного образования |  |
| 1.6 | Подготовка исковых заявлений о лишении либо об ограничении родительских прав |  |
| 1.6.1 | Муниципальными комиссиями |  |
| 1.6.2 | Органами опеки и попечительства |  |
| 1.6.3 | Организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 1.7 | Отобрание несовершеннолетних у родителей или иных законных представителей при непосредственной угрозе жизни или их здоровью |  |
| 1.8 | Помещение детей, нуждающихся в социальной реабилитации, в специализированные учреждения для несовершеннолетних |  |
| 1.9 | Передача на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей |  |
| 1.9.1 | В приемную семью |  |
| 1.9.2 | Под опеку или попечительство |  |
| 1.9.3 | В детские дома, школы-интернаты |  |
| 2 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних |  |
| 2.1 | Направление муниципальными комиссиями в соответствующие организации и должностным лицам обращений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних |  |
| 2.2 | Выявление семей с несовершеннолетними детьми,  нуждающихся в оказании социальной помощи |  |
| 2.3 | Выявление несовершеннолетних матерей, нуждающихся в оказании социальной помощи |  |
| 2.4 | Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 2.4.1 | Рассмотрение муниципальными комиссиями вопросов, связанных с обучением несовершеннолетних в образовательных организациях |  |
| 2.4.2 | Оказание комплексной реабилитационной помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами насилия |  |
| 2.4.3 | Оказание иной помощи несовершеннолетним |  |
| 2.5 | Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до  18 лет органами службы занятости населения |  |
| 2.5.1 | Временное |  |
| 2.5.2 | Постоянное |  |
| 2.6 | Проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних |  |
| 2.7 | Проведение мероприятий по профилактике ранней  беременности среди несовершеннолетних |  |
| 2.8 | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних |  |
| 2.9 | Проведение мероприятий по профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних, по предупреждению вовлечения их в деструктивные молодежные субкультуры |  |
| 2.10 | Проведение мероприятий по профилактике  дорожно-транспортного травматизма, травматизма на железнодорожных объектах среди несовершеннолетних |  |
| 2.11 | Проведение мероприятий по профилактике бытовых пожаров, в том числе по причине детской шалости |  |
| 3 | Предупреждение правонарушений против семьи и  несовершеннолетних |  |
| 3.1 | Привлечение совершеннолетних лиц к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних |  |
| 3.1.1 | По статье 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.1.2 | По статье 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.1.3 | По статье 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.1.4 | По статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.1.5 | По статье 230 «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.1.6 | По иным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации |  |
| 3.2 | Привлечение совершеннолетних лиц к административной ответственности по ч. 2.1. статьи 14.16 «Нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащее продукции» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 3.3 | Привлечение совершеннолетних лиц к административной ответственности по статье 6.23 «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 3.4 | Привлечение несовершеннолетних к административной ответственности по статье 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 4 | Предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  |
| 4.1 | Выявление и постановка на учет в органах внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей |  |
| 4.2 | Выявление и постановка на учет в органах внутренних дел групп несовершеннолетних антиобщественной направленности |  |
| 4.3 | Привлечение к административной ответственности несовершеннолетних |  |
| 4.4 | Выявление нарушений общественного порядка несовершеннолетними, осужденными к наказанию без изоляции от общества |  |
| 4.5 | Выявление нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом на несовершеннолетних |  |
| 4.6 | Направление в суд представлений о продлении испытательного срока, об установлении дополнительных обязанностей и ограничений, отмене условного осуждения |  |
|  | Удовлетворено судом |  |
| 5 | Информационное обеспечение проведения акции, организация выступлений, размещение публикаций: |  |
| 5.1 | На телевидении |  |
| 5.2 | На радио |  |
| 5.3 | В газетах и журналах |  |
| 5.4 | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 6 | Участие в акции представителей |  |
| 6.1 | Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 6.1.1 | Образовательных организаций |  |
| 6.1.2 | Организаций социального обслуживания населения |  |
| 6.1.3 | Органов службы занятости населения |  |
| 6.1.4 | Медицинских организаций |  |
| 6.1.5 | Органов и учреждений по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |
| 6.1.6 | Органов опеки и попечительства |  |
| 6.1.7 | Органов и учреждений сферы культуры |  |
| 6.1.8 | Муниципальных комиссий |  |
| 6.1.9 | Органов внутренних дел |  |
| 6.1.10 | Уголовно-исполнительных инспекций |  |
| 6.2 | Средств массовой информации |  |
| 6.3 | Общественных организаций и религиозных объединений |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_