

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.12.2022 |  |  | № | 1911 |
|  | г. Кирс | | |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Верхнекамского района от 14.10.2021 № 695 «Об утверждении

Плана по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования»

на 2022 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области и постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа», администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнекамского района от 14.10.2021 № 695 «Об утверждении Плана по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования» на 2022 год» (с изменениями от 27.12.2021 № 897, от 20.01.2022 № 70, от 14.02.2022 № 204, от 01.04.2022 № 413, от 15.07.2022 № 952, от 10.08.2022 № 1088, от 30.11.2022 № 1706) (далее – постановление).

1.1. Утвердить приложение к постановлению «План по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования» на 2022 год» в новой редакции согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

#### Глава Верхнекамского

#### муниципального округа И.Н. Суворов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОдготовлено

Заместитель главного бухгалтера

по экономическим вопросам

централизованной бухгалтерии

управления образования Верхнекамского

муниципального округа А.В. Григорьева

Согласовано

Начальник управления образования

Верхнекамского муниципального округа И.В. Ситчихина

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  муниципального округа по  финансово-экономической политике,  начальник финансового управления | С.И. Логинова |

Заведующий правовым отделом Н.А. Шмигальская

Заведующий сектором планирования

информационного обеспечения экономики

управления экономического развития

администрации

Верхнекамского муниципального округа Т.Н. Костицына

Разослать: управление образования – 3 экз., финансовое управление, экономика

Приложение

УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 30.12.2022 № 1911

ПЛАН

по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **488 135,75** |  |
| **федеральный  бюджет** | **128 666,40** |
| **областной бюджет** | **184 103,30** |
| **бюджет муниципального округа** | **175 366,05** |
| **1.** | **Отдельное мероприятие "Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях"** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **321 192,38** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **148 552,45** |
| **бюджет муниципального округа** | **172 639,93** |
| 1.1. | Мероприятие Обеспечение организации дошкольного образования. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 150 494,24 | Доступность дошкольного образования и развитие её материальной базы. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 55 180,97 |
| бюджет муниципального округа | 95 313,27 |
| 1.2. | Мероприятие Обеспечение организации школьного образования. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 138 144,50 | Модернизация современных условий обучения и развитие материальной базы образовательных учреждений. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших Единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином государственном экзамене-100%. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 88 652,00 |
| бюджет муниципального округа | 49 492,50 |
| 1.3. | Мероприятие Обеспечение организации дополнительного образования. | Шумкова С.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 9 624,20 | Созданы условия для развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей детей. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 137,08 |
| бюджет муниципального округа | 9 487,12 |
| 1.4 | Мероприятие Управление отраслью «Образование». | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 18 300,74 | Координация деятельности образовательных учреждений. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 18 300,74 |
| 1.5 | Мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №5 "Улыбка" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области. | Ситчихина И.В. Рыбакова Ж.А. | 16.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 000,00 | В МКДОУ д/с №5 "Улыбка" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (установка теневых навесов на прогулочных участках детского сада). |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 990,00 |
| бюджет муниципального округа | 10,00 |
| 1.6 | Мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №3 "Радуга" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области. | Ситчихина И.В. Киндра И.Л. | 15.07.2022 | 31.12.2022 | всего | 2 488,80 | В МКДОУ д/с №3 "Радуга" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (ремонт пищеблока, замена ветхих оконных блоков, ремонт туалетных комнат). |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 2 463,90 |
| бюджет муниципального округа | 24,90 |
| 1.7 | Мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №4 "Росинка" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области. | Ситчихина И.В. Кипкеева Т.Д. | 15.07.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 139,90 | В МКДОУ д/с №4 "Росинка" г.Кирс Верхнекамского района Кировской области выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (ремонт пищеблока и прачечной). |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 1 128,50 |
| бюджет муниципального округа | 11,40 |
| **2.** | **Отдельное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022 01.09.2022** | **31.05.2022 31.12.2022** | **всего** | **4 402,10** | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях-100% |
| **федеральный бюджет** | **4 096,52** |
| **областной бюджет** | **261,48** |
| **бюджет муниципального округа** | **44,10** |
| **3.** | **Отдельное мероприятие "Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"** | **Ситчихина И.В. Морозов Д.Ю Мельник О.А. Попонина Н.В.** | **28.01.2022** | **01.09.2022** | **всего** | **909,30** | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа"национального проекта "Образование" - 3 |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **900,00** |
| **бюджет муниципального округа** | **9,30** |
| 3.1 | Мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Лойно Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства, и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Ситчихина И.В. Морозов Д.Ю | 28.01.2022 | 01.09.2022 | всего | 545,50 | Количество подготовленных образовательных пространств в МКОУ СОШ с.Лойно Верхнекамского района Кировской области, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"-1 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 540,00 |
| бюджет муниципального округа | 5,50 |
| 3.2 | Мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п.Созимский Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства, и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Ситчихина И.В. Мельник О.А. | 28.01.2022 | 01.09.2022 | всего | 60,70 | Количество подготовленных образовательных пространств в МКОУ ООШ п.Созимский Верхнекамского района Кировской области, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"-1 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 60,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,70 |
| 3.3 | Мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства, и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Ситчихина И.В. Попонина Н.В. | 28.01.2022 | 01.09.2022 | всего | 303,10 | Количество подготовленных образовательных пространств в МКОУ ООШ д.Кочкино Верхнекамского района Кировской области, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"-1 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 300,00 |
| бюджет муниципального округа | 3,10 |
| **4.** | **Отдельное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"** | **Ситчихина И.В. Коркин А.А. Тарасова Т.Н.** | **23.03.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **141 408,100** | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания -2 |
| **федеральный бюджет** | **117 549,725** |
| **областной бюджет** | **22 443,975** |
| **бюджет муниципального округа** | **1 414,400** |
| 4.1 | Мероприятие Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского района Кировской области с оснащением | Ситчихина И.В. Коркин А.А. | 23.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 54 068,650 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания - 1 |
| федеральный бюджет | 47 865,193 |
| областной бюджет | 5 662,707 |
| бюджет муниципального округа | 540,750 |
| 4.2 | Мероприятие Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области с оснащением | Ситчихина И.В. Тарасова Т.Н. | 23.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 81 687,150 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания - 1 |
| федеральный бюджет | 69 684,532 |
| областной бюджет | 11 185,668 |
| бюджет муниципального округа | 816,950 |
| 4.3 | Мероприятие Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) МКОУ СОШ п.Лесной Верхнекамского района Кировской области | Ситчихина И.В. Коркин А.А. | 15.07.2022 | 31.12.2022 | всего | 2 520,30 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках регионального проекта - 100% |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 2 495,00 |
| бюджет муниципального округа | 25,30 |
| 4.4 | Мероприятие Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) МКОУ СОШ п.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области | Ситчихина И.В. Тарасова Т.Н. | 15.07.2022 | 31.12.2022 | всего | 3 132,00 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках регионального проекта - 100% |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 3 100,60 |
| бюджет муниципального округа | 31,40 |
| **5.** | **Отдельное мероприятие "Обеспечение муниципальных образовательных организаций высококвалифицированными кадрами "** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **111,95** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **61,95** |
| **бюджет муниципального округа** | **50,00** |
| 5.1 | Мероприятие Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 61,95 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа педагогических работников в общеобразовательных организациях - 88,1 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 61,95 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятие Материальная поддержка молодых специалистов. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 10,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 10,00 |
| 5.3 | Мероприятие Организация муниципальных конкурсов педагогического мастерства. | Скутина Н.В. | 01.08.2022 | 31.10.2022 | всего | 40,00 | Учителя учавствуют в профессиональных конкурсах педагогического мастерства |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 40,00 |
| **6.** | **Отдельное мероприятие "Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации"** | **Ситчихина И.В.** | **01.07.2022** | **31.08.2022** | **всего** | **70,40** | Выплачена компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации педагогическим работникам. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации-100% |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **70,40** |
| **бюджет муниципального округа** | **0,00** |
| **7.** | **Отдельное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций"** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **6 620,10** | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории - 100 %. |
| **федеральный бюджет** | **6 620,10** |
| **областной бюджет** | **0,00** |
| **бюджет муниципального округа** | **0,00** |
| **8.** | **Отдельное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях"** | **Ситчихина И.В.** | **01.09.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **408,20** | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях - 2,5 |
|  | **федеральный бюджет** | **400,06** |
|  | **областной бюджет** | **4,04** |
|  | **бюджет муниципального округа** | **4,10** |
| **9.** | **Отдельное мероприятие "Развитие семейных форм воспитания"** | **Ситчихина И.В.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **11 429,20** | Доля детей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от числа вновь выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 81,8%. |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **11 429,20** |
| **бюджет муниципального округа** | **0,00** |
| 9.1 | Мероприятие Осуществление деятельности по опеке и попечительству. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 816,00 | Координация деятельности, направленная на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 1 816,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 |
| 9.2 | Мероприятие Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 8 601,20 | Ежемесячно выплачивается вознаграждение, причитающее приемным родителям. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 8 601,20 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 |
| 9.3 | Мероприятие Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования. | Ситчихина И.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 012,00 | Родителям выплачивается компенсация за плату, взимаемую за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 1 012,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 |
| **10.** | **Отдельное мероприятие "Организация занятости подростков"** | **Шумкова С.Н.** | **01.01.2022** | **30.11.2022** | **всего** | **305,62** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** |
| **бюджет муниципального округа** | **305,62** |
| 10.1 | Мероприятие Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период. | Шумкова С.Н. | 01.01.2022 | 30.11.2022 | всего | 305,62 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних - 100 человек. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 305,62 |
| **11.** | **Отдельное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"** | **Шумкова С.Н.** | **01.03.2022** | **30.11.2022** | **всего** | **499,08** | Дети школьного возраста получают услугу отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей и молодёжи. |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **379,80** |
| **бюджет муниципального округа** | **119,28** |
| 11.1 | Мероприятие Обеспечение мер по отдыху и оздоровлению в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях. | Шумкова С.Н. | 01.03.2022 | 30.11.2022 | всего | 449,08 | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста - 24,9 %. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 379,80 |
| бюджет муниципального округа | 69,28 |
|
| 11.2 | Мероприятие Обеспечение мер по отдыху и оздоровлению детей в учреждениях дополнительного образования. | Шумкова С.Н. | 01.06.2022 | 31.08.2022 | всего | 50,00 | Дети школьного возраста получают услугу отдыха и оздоровления в организациях дополнительного образования. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 50,00 |
| **12.** | **Отдельное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей"** | **Шумкова С.Н.** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **всего** | **779,32** | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств - 100%. |
| **федеральный бюджет** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** |
| **бюджет муниципального округа** | **779,32** |
| 12.1 | Мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Шумкова С.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 665,93 | Вовлечены несовершеннолетние в кружки различной направленности согласно интересам и склонностям. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования - 7%. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 665,93 |
| 12.2 | Мероприятие Развитие системы патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. | Шумкова С.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 113,39 | Школьники общеобразовательных учреждений охвачены юноармейским движением. Юноши 10 классов учавствуют в учебных сборах. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 113,39 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 113,39 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |