

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Кирова, 16, г. Кирс, 612820, тел.: (83339) 2-3005, факс (83339) 2-30-07

**ОТЧЕТ**

**о результатах проведения** **мониторинга реализации национальных (региональных) проектов, реализуемых на территории Верхнекамского муниципального округа в 2023 году, по состоянию на 01.04.2023 года**

г.Кирс 19.05.2023 года.

**1.** **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа на 2023 год, утвержденный председателем КСК от 29.12.2022 №23. Положение о Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа Кировской области», утвержденное решением Думы Верхнекамского муниципального округа от 19.10.2021 года № 2/24 (с изменениями).

2. **Цель контрольного мероприятия:**

Оценка результативности реализации региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» и эффективности использования направленных на реализацию Региональных проектов бюджетных средств.

**3. Предмет контрольного мероприятия:**

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по национальным проектам; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.

**4. Объекты контрольного мероприятия:**

- МКУ управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа;

- МКУ администрация Верхнекамского муниципального округа;

- МКУ управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа.

**5. Сроки проведения мероприятия:** май 2023 года.

**6. Проверяемый период деятельности:** 1 квартал2023 года

**7.  Вопросы контрольного мероприятия:**

В 2023 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 4 региональных проектов по 3-м направлениям национальных проектов:

- в сфере «Образование» региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Кировской области»;

- в сфере «Культура» региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»;

- «Жилье и городская среда» региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода в Кировской области».

**1. В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Кировской области» национального проекта «Образование»**

Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа от 26.01.2023 года № 33507000-1-2023-007, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году 1291920 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 1279000 руб.

Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 12920 руб. (решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 06.03.2023 № 3/8).

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 20.01.2023 № 92 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». В 2023 году в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Кировской области» национального проекта «Образование» утверждены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках в рамках федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В шести муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что соответствует значениям результатов использования субсидии (Приложение № 2) утвержденных Соглашением от 26.01.2023 года № 33507000-1-2023-007. В МКОУ СОШ п. Созимский и МКОУ СОШ с. Кай введены по 0,25 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, МКОУ СОШ: п. Рудничный, п. Лесной, п. Светлополянск и с. Лойно по 0,5 ставки.

Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение № 4) по состоянию на 01.04.2023 года:

- Поступило средств Субсидии 209296,99 руб.;

- Кассовые расходы составили 211411,23 руб. или 16,4% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: в объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 209296,99 руб. или 16,4% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.

**2. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура»**

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 20.01.2023 года № 33507000-1-2023-003, на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры, культуры Кировской области»установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году 5000000 руб.

МКУК «Верхнекамская центральная библиотечная система» для создания модельной библиотеки в п. Светлополянск заключено 15 муниципальных контрактов на общую сумму 4694947,28 руб.

В 1 квартале 2023 года завершено исполнение двух муниципальных контрактов:

- № 2023.174676 от 13.02.2023 с ИП Клепцов Роман Алексеевич на поставку продукции радиоэлектронной промышленности (оргтехника), срок исполнения до 31.03.2023 года сумму 557324,86 руб. Товарная накладная и акт приема-передачи от 06.03.2023 года сумму 557324,86 руб. Оплата произведена платежным поручением от 15.03.2023 № 97 на сумму 557324,86 руб.

- № 121/23 от 22.02.2023 с ООО УКЦ «Эксперт» на дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам на сумму 8400 руб. Акт выполненных работ и счет от 14.03.2023 года № 121. Произведено обучение двух человек по теме:

- «Организация работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в сфере культуры и искусства» 72 часа;

- Курсы повышения квалификации «Модельная библиотека» 72 часа.

Оплата произведена платежным поручением от 23.03.2023 № 108 на сумму 8400 руб.

Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт по состоянию на 01.04.2023 года кассовые расходы составили 565724,86 руб. или 11,3% от утвержденной суммы.

**3.** **По** **региональному проекту «Чистая вода в Кировской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»** предусмотрена реконструкция системы водоснабжения Верхнекамского муниципального округа.

Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 01.03.2023 года № 8-ЧВ, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году 6000000 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 5940000 руб. Сумма софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования 60000 руб.

Показатель результативности - количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 шт. Срок исполнения до 31.12.2023 года.

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 02.05.2023 № 572 внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 15.11.2021 № 779 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

На момент проверки никаких действий по Соглашению не производилось.

**3.** **В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

Соглашением о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 года № 33507000-1-2023-008, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году 5754142 руб., в том числе субсидия из областного бюджета – 5696600 руб., средства местного бюджета 57542 руб.

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 26.01.2023 № 115 внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 25.11.2021 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Формирование современной городской среды». В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены мероприятия по благоустройству улицы Гоголя (от ул. Кирова до перекрестка ул. Милицейской); дворовой территории МКД по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова д.11; дворовой территории МКД по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова д.34; благоустройству площади у Дома культуры в с. Лойно по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, с. Лойно, ул. Падерина у дома 69;, благоустройству «Сквера лиственниц» в заречной части города (второй этап) по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Молодежная 1.

Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключены 6 муниципальных контрактов на общую сумму 5789278,53 руб.:

*По благоустройству улицы Гоголя (от ул. Кирова до перекрестка ул. Милицейской):*

- с ООО «Заречье» от 06.02.2023 года № 03402000033230000690001 на сумму 2333000 руб. (Устройство покрытий из тротуарной плитки, валка деревьев, устройство водоотводных лотков, устройство круглых водоприемных колодцев, укладка трубопроводов канализации, установка вазонов). Срок выполнения работ до 15.07.2023 года.

- с ООО «Кристалл» от 27.03.2023 года № 42 на выполнение дополнительных работ по благоустройству улицы Гоголя на сумму 196028,48 руб. (Информационный щит). Срок выполнения работ до 30.06.2023 года.

*По благоустройству дворовой территории МКД по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова д.11:*

- с ООО «Заречье» от 09.01.2023 года № 03402000033220158900001 на сумму 694697,61 руб. (Устройство покрытий из тротуарной плитки, водоотводных лотков, устройство заборов, установка скамейки и урны, светильников над подъездами). Срок выполнения работ до 30.06.2023 года.

*По благоустройству дворовой территории МКД по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова д.34:*

- с ООО «Заречье» от 26.12.2022 года № 03402000033220152630001 на сумму 538992,27 руб. (Устройство покрытий из тротуарной плитки, водоотводных лотков, установка скамейки и урны, светильников над подъездами). Срок выполнения работ до 30.06.2023 года.

*По благоустройству площади у Дома культуры в с. Лойно по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, с. Лойно, ул. Падерина у дома 69:*

- с ООО «Заречье» от 26.12.2022 года № 03402000033220152620001 на сумму 1344342,17 руб. (Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из щебня, устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (применительно: укладка плитки как бетонные упоры под лаги), устройство деревянных тротуаров из террасной доски, установка лавочек и урн, прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром 50 мм, затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, установка грядок из ДПК, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных). Срок выполнения работ до 30.06.2023 года.

*По благоустройству «Сквера лиственниц» в заречной части города (второй этап) по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Молодежная 1:*

- с ООО «Русские горки» от 06.03.2023 года № 03402000033230013370001 на сумму 682218 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2023 года.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились.

Реализация региональных проектов в Верхнекамском муниципальном округе запланирована на 2-3 квартал 2023 года.

Всего на 2023 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 18081202,53 руб. (по Соглашениям 18046065 руб.), в том числе средства субсидии – 17915600 руб. Заключено муниципальных контрактов на общую сумму 10484225,81 руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 777136,09 руб. или 4,3% от общей суммы утвержденных ассигнований.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа С.Н.Цылева