Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от    30.01.2025    № 147

ПЛАН мероприятий

Подпрограммы «Формирование здорового образа жизни среди населения Верхнекамского муниципального округа муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области

«Молодёжь и спорт Верхнекамья» на 2025

год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации (начало – окончание) | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы по здоровому образу жизни, вопросам семейной и демографической политики | Февраль 2024 г | Администрация Верхнекамского муниципального округа | О реализации подпрограммы ЗОЖ Обсуждение вопросов, проблем с общественностью |
|  | Внесение изменений в план мероприятий с учетом Федеральных рекомендаций Федерального проекта «Здоровье для каждого» | По запросу | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |
| - Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о здоровом образе жизни, рациональном, полноценном питании (в том числе на профилактику йододефицитных состояний и профилактику потребления большого количества поваренной соли) |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонстрация социальных роликов в рамках учебной деятельности, классных часов, мероприятий по теме ЗОЖ в учреждениях образования, культуры | В течение года согласно отдельных планов классных руководителей ОУ, в том числе при согласовании с учреждениями культуры | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации*, управление культуры Верхнекамского муниципального округа, учреждения культуры* | Повышение уровня грамотности учащихся и родителей в вопросах ЗОЖ, формирование мотивация к ведению здорового образа жизни |
| 1.2 | Масштабная информационно-коммуникационная кампания: популяризация информации о здоровом рациональном питании, о профилактике йододефицитных состояний и профилактике потребления большого количества поваренной соли | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная организация» Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации учреждения культуры | Распространение информации на официальных сайтах, официальных страницах в соцсетях (В Контакте, Телеграм) |
| 1.3 | Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака | В течение года в рамках мероприятий по ЗОЖ | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, учреждения образования*, учреждения культуры* | Формирование навыков и знаний, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность человека. |
| 1.4 | Организация и участие в массовых профилактических акциях, направленных на формирование здорового образа жизни с проведением тематических семинаров, конкурсов, выставок | В течение года | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации*, управление культуры Верхнекамского муниципального округа, учреждения культуры*, Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (МЦ «Заря»*, СШ «Север»*, ВСЦ «Акватория»*), КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование активной жизненной позиции здорового образа жизни |
| 1.5 | Проведение классных часов по организации здорового питания школьников: «Здоровое питание школьника» - 16 октября Международный день здорового питания | октябрь 2024 г | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации*, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Формирование у детей ясных представлений о продуктах, приносящих пользу организму, воспитание негативного отношения к вредным продуктам питания |
| 1.6 | Проведение родительских собраний по организации питания школьников: «Здоровое питание детей и подростков» «Здоровая и нездоровая пища» - 16 октября Международный день здорового питания | В течение года октябрь 2024 г | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации*, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Формирование у родителей знаний по рациональному питанию, воспитание негативного отношения к вредным продуктам питания, сохранение и укрепление здоровья их детей Укрепление семейных ценностей и привлечение семей к ЗОЖ и рациональному питанию, систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| 1.7 | Цикл классных часов «Здоровое питание школьника», Проведение классных часов по организации здорового питания школьников: «Здоровое питание школьника» - 16 октября Круглый стол для учащихся среднего и старшего школьного возраста с дискуссией о здоровой и нездоровой пище «ЗОЖ –выбор молодых» Цикл видеоуроков о полезном и здоровом питании, правила поведения за столом. Проект «Детский кинозал» – показ кинофильмов по здоровому образу жизни, о здоровом питании Мероприятие для детей младших классов и их родителей (уроки, классные часы) «Формирование культуры здорового питания» | В течение года Октябрь В течение года В течение года В течение года В течение года | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации | Формирование у детей ясных представлений о продуктах, приносящих пользу организму, воспитание негативного отношения к вредным продуктам питания |
| 1.8 | Муниципальный конкурс школьных столовых «Лучшая школьная столовая» в номинации «Родительский контроль» | 15-25 марта | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации | Формирование у родителей знаний по рациональному питанию, сохранение и укрепление здоровья детей |
| 1.9 | Проведение книжно-иллюстративных выставок «Здоровый образ жизни» Цикл книжных выставок «Правильное питание-залог здоровья» | В течение года | Учреждения культуры | Формирование у школьников знаний и навыков по рациональному питанию, их роли в сохранении и укреплении здоровья |
| 1.10 | Цикл мероприятий в учреждениях культуры «Принципы долголетия» | В течение года согласно планов учреждений ОУ, культуры | Учреждения культуры*, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Формирование культуры здорового питания среди населения |
| 1.11 | Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей | В течение года согласно планов учреждений ОУ, культуры | Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации*, учреждения культуры*, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»*, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Формирование позитивного взгляда на жизнь и привлечение к ведению здорового образа жизни |
| 2. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование в средствах массовой информации о проведении мероприятий на спортивных объектах, о возможности занятий в секциях для детей, трудоспособного населения и пожилых. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения: | В течение года | Организаторы спортивных мероприятий* | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2.2 | Организация и проведение физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях | В течение года согласно планов спортивно-массовой работы ОУ | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные учреждения* | Привлечение учащихся школьного и дошкольного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| 2.2.1 | Массовый велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2-5 мая | Управление образования Верхнекамского муниципального округа | формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; патриотическое воспитание граждан; поддержание физической формы и укрепление здоровья |
| 2.2.2 | Муниципальный фестиваль школьных спортивных клубов | 14 марта 2024 | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации, управление по делам молодежи, спорту, проблемам семьи администрации округа; СШ «Север» | Популяризация деятельности школьных спортивных клубов, привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности обучающихся через сдачу Комплекса ГТО, пропаганда здорового образа жизни |
| 2.2.3 | IV муниципальные соревнования по плаванию среди школьников | 3 апреля | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, образовательные организации, управление по делам молодежи, спорту, проблемам семьи администрации округа; ВСЦ «Акватория» | поддержание физической формы и укрепление здоровья; популяризация здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа; привлечение населения округа к занятиям плаванием; формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; привлечение наибольшего числа обучающихся образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом |
| 2.2.4 | Туристские соревнования учащихся Верхнекамского муниципального округа | 19 сентября | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, МКОУ ДО ДДТ «Созвездие» | развития интересов и формирования стимулов у школьников к приобретению туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни |
| 2.2.5 | Туристский слет команд организаций Верхнекамского муниципального округа | 26 сентября | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, МКОУ ДО ДДТ «Созвездие» | формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; популяризация семейного отдыха; поддержание физической формы и укрепление здоровья привлечение населения округа к занятиям туризмом; |
| 2.2.6 | Муниципальный фестиваль школьных спортивных клубов (в рамках работы летних лагерей) | 17 июня | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, МКОУ ДО ДДТ «Созвездие» | популяризация деятельности школьных спортивных клубов, привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности обучающихся через сдачу Комплекса ГТО, пропаганда здорового образа жизни |
| 2.2.7 | Организация муниципальной Спартакиады среди учащихся образовательных учреждений | В течение 2025 учебного года согласно плана УДМСС | образовательные учреждения*, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (СШ «Север»*) | Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ, повышение двигательной активности учащихся и повышение интереса к занятиям физической культурой |
| 2.2.8 | Организация муниципальной Спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений | В течение 2025 учебного года согласно плана УДМСС | образовательные учреждения*, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (СШ «Север»*) | Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных учреждений, повышение двигательной активности учащихся и повышение интереса к занятиям физической культурой |
| 2.3 | Проведение Спартакиады Коллективов Физической культуры, туристического слёта для работающих граждан | В течение года согласно плана УДМСС | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение граждан к регулярным занятиям спортом |
| 2.4 | Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья - Цикл мероприятий для посещающих группу дневного присмотра; - Цикл мероприятий для пожилых граждан; - Цикл мероприятий для детей-инвалидов. | В течение года согласно плана УДМСС, ноябрь-декабрь (к Дню инвалида 3 декабря) | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»*, учреждения культуры* | Повышение двигательной активности людей с ограниченными возможностями, повышение интереса к занятиям физической культурой |
| 2.5 | Организация спортивной работы с пожилыми гражданами: Спортивное мероприятие ко Дню пожилого человека «Веселые старты» | В течение года Октябрь (к Дню пожилого человека 1 октября) | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Увеличение количества активных граждан пожилого возраста, создание предпосылок увеличению продолжительности жизни |
| 2.5.1 | Занятия с пожилыми гражданами общефизической подготовкой, лечебной гимнастикой, доступными видами спорта - шашки, шахматы, дартс т.п. (УСК, стадион, ФОК, парки) | В течение года | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Увеличение количества активных граждан пожилого возраста, создание предпосылок, способствующих увеличению продолжительности жизни |
| 2.5.2 | Спортивные мероприятия, посвящённые победе в Великой Отечественной войне | Апрель-май | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Формирование нравственно-патриотической и физической культуры у населения |
| 2.6 | Работа клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для населения различных категорий. | В течение года согласно расписаний занятий | руководители клубных объединений физкультурно-спортивной направленности* | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение двигательной активности населения |
| 2.7 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | В течение года (в каникулярное время, согласно планов ОУ) | руководители учреждений детского отдыха*, учреждения культуры* | Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом детей в летний период |
| 2.8 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в разновозрастных отрядах по месту жительства | Июнь – август | управление образования Верхнекамского муниципального округа (ДДТ «Созвездие*) | Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом детей в летний период |
| 2.9 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием населения всех возрастов | В течение года согласно планов УДМСС, подведомственных учреждений | управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (СШ «Север»*, МЦ «Заря»*, ВСЦ «Акватория»*) | Привлечение внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни. |
| 3.Мероприятия, направленные на профилактику потребления алкоголя и табака, преодоления зависимостей (вредных привычек) |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение «горячих линий», «телефонов доверия», рейдовых мероприятий по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, получения от населения информации о фактах употребления и незаконной продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции | В течение года согласно планов ЦРБ, указаний ОМВД | ОМВД России по Верхнекамскому району*, КОГБУЗ Верхнекамская ЦРБ»* | Привлечение общественности к проблеме профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних |
| 3.2 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для подростков СОП в рамках профильной смены профилактической направленности для подростков, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | Июнь | КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа, МЦ «Заря»*, учреждения культуры* | Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подростков |
| 3.3 | Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, в том числе участие во Всероссийских, областных антинаркотических и антиалкогольных акциях, привлечение населения к здоровому образу жизни: Проведение профилактических акций: «Сообщи, где торгуют смертью»; «Скажи: НЕТ!», беседы с молодёжью о вреде алкоголя и табака с показом видеоматериалов. | В течение года согласно сроков проведения акций | Образовательные организации*, Учреждения культуры*, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (МЦ «Заря»*, СШ «Север»*, ВСЦ «Акватория»*), КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа, ОМВД России по Верхнекамскому району*, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Уменьшение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, алкогольные спиртные напитки, пропаганда здорового образа жизни Осознанное принятие решений, умение сказать «нет» и противостоять негативному внешнему влиянию Формирование негативного отношения к табакокурению. |
| 3.4 | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, профилактике потребления табака и никотинсодержащей продукции и алкоголя, в том числе работа с молодежью и подростками (квесты, квизы, викторины, лекции, семинары). | В течение года | Образовательные организации, Учреждения культуры, управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа (МЦ «Заря», СШ «Север», ВСЦ «Акватория»), КДН и ЗП администрации Верхнекамского муниципального округа, ОМВД России по Верхнекамскому району, КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ», КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН» |  |
| 3.5 | Проведение наркопоста согласно приказа МЗ РФ от 06.10.2014 № 581-н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»: - КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс; - МКОУ СОШ п.Лесной. | Март | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, | Уменьшение количества несовершеннолетних граждан, употребляющих наркотические и психотропные вещества, алкогольные спиртные напитки, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.6 | Проведение мероприятий по раннему выявлению детей и подростков, потребляющих ПАВ, в т.ч. алкоголь: - школы района; - КОГБОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» | Апрель Ноябрь | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, | Профилактическая работа по предупреждению употребления ПАВ (в т.ч. алкоголь) среди детей и подростков и оказание им необходимой медицинской, психологической и социальной помощи |
| 3.7 | Проведение районного конкурса на лучшую антинаркотическую пропаганду среди подростков и молодёжи: Конкурс социальных роликов среди старшеклассников и молодежи. | Ноябрь-декабрь | Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа | Формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табачной продукции |
| 3.8 | Проведение районной акции «Подросток и закон» (цикл правовых игр, направленных на антинаркотическую, антиалкогольную, пропаганду, табакозависимость) | В течение года | Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа | Осознанное принятие решений, умение сказать «нет» и противостоять к преодоление зависимостей (вредных привычек) |
| 3.9 | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно - иллюстративных выставок, квестов, квизов, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения, потребления алкогольной продукции. | В течение года | Учреждения культуры |  |
| 3.10 | Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака | В течение года в рамках мероприятий по ЗОЖ | образовательные организации | Формирование навыков и знаний, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность человека. |
| 3.11 | Освещение мероприятий в СМИ | В течение года | Организаторы мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ* | Влияния на человеческое сознание, формирование определенного стиля, здорового образа жизни молодого поколения. |
| 4. Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение профилактической работы среди населения по социально значимым заболеваниям. Распространение информационных буклетов по профилактике заболеваний. Организация и проведение «горячих линий», «телефонов доверия» по вопросам профилактики заболеваний | В течение года согласно плана ЦРБ | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Проведение профилактической работы по заболеваниям, их ранняя диагностика. |
| 4.2. | Организация и проведение тематических акций, циклов бесед, диспутов, «круглых столов», лекций, выставок, обзоров литературы, дискотек, спортивных мероприятий, кинолекториев, направленных на формирование здорового образа жизни для различных категорий населения. Организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения: - Урок здоровья «Профилактика Ковид-19»; - Профилактическая беседа «Грипп, ОРВИ, как защитить себя и других» - Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями; - Всемирный день борьбы с туберкулезом; - Всемирный день здоровья; Международный день здорового сердца; - Всемирный день борьбы с инсультом; -Всемирный день борьбы против диабета. | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»*, Учреждения культуры*, Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа | Популяризация здорового образа жизни, увеличение количества активных граждан, создание предпосылок, способствующих увеличению продолжительности жизни |
| 4.3 | Размещение информации о репродуктивном здоровье, о здоровье полости рта, о профилактике дефицита йода, о заболеваниях, передающихся половым путем на сайте, на официальной странице в социальных сетях администрации муниципального образования, ЦРБ, учреждениях культуры, образования и | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»*, КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»*, Учреждения культуры*, Управление по делам молодёжи, спорту и проблемам семьи Верхнекамского муниципального округа, администрация муниципального округа | Информирование населения о профилактике здоровья |
| 4.4 | Информационно-коммуникационная кампания: профилактика клещевого энцефалита, гриппа, ОРВИ, вирусных гепатитов COVID-19, важность своевременной вакцинации. | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ», администрация муниципального округа | Проведение профилактической работы по заболеваниям, их ранняя диагностика. Популяризация здорового образа жизни |
| 4.5 | Школа «Активное долголетие» - лекции по основам ЗОЖ (с пожилыми гражданами проводятся беседы по профилактике заболеваний, приглашаются узкие специалисты) | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ», КОГАУСО «Верхнекамский КЦСОН»* | Увеличение количества активных граждан пожилого возраста, создание предпосылок, способствующих увеличению продолжительности жизни |
| 5. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся и воспитанников в образовательных организациях | В течение года согласно плана ЦРБ | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Ранняя диагностика заболеваний среди детей |
| 5.2 | Обеспечение информированности населения о диспансеризации и профилактических осмотрах в СМИ, печатной продукции | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Раннее выявление факторов риска и заболеваний |
| 5.3 | Организации профилактической работы среди населения (диспансеризация, профилактический осмотр, вакцинация). | В течение года согласно плана ЦРБ | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»* | Раннее выявление факторов риска и заболеваний |
| 6. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы |  |  |  |  |
| 6.1 | Масштабная информационно-коммуникационная кампания: популяризация информации о профилактике заболеваний репродуктивной сферы | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная организация» |  |
| 6.2 | Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивной системы | В течение года | КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная организация» |  |
| 7. Мероприятия, направленные на профилактику профессиональных заболеваний, травм на производстве |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание здоровых рабочих мест в администрации муниципального округа -снижение распространенности поведенческих факторов среди сотрудников: курения, низкой физической активности, избыточной массы тела, нездорового питания, высокого артериального давления. - информационные и образовательные мероприятия в области укрепления здоровья и профилактики различных инфекционных и неинфекционных заболеваний среди сотрудников. - Создание возможностей поддержания здорового образа жизни на рабочем месте (контроля артериального давления, массы тела), а также повышения физической активности (создание «уголков здоровья», ежегодный «Мониторинг здоровья» по распространенным факторам риска (опрос сотрудников), - оздоровление сотрудников учреждения: организация занятий спортом внутри учреждения, обеспечение вовлеченности коллектива в разнообразные формы досуга, мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, различных уровней. | В течение года | Администрация Верхнекамского муниципального округа, | Забота о благополучии сотрудников |
| 7.2 | Ремонт лестниц перед входом в здание, замена мебели в МКОУ СОШ с. Лойно | 1 полугодие | Управление образования |  |
| 8. Мероприятия, направленные на подготовку (привлечение) кадров медицинских, педагогических работников, работников учреждений культуры, физической культуры и спорта и др. |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация мероприятий по профориентации: - День профориентации для обучающихся 10-11 классов; - участие в проекте ранней профориентации «Билет в будущее (6-11 класс); - заключение 4-х сторонних договоров по привлечению молодых специалистов; - проведение еженедельных (по четвергам) уроков для обучающихся 6-11 кл. «Профминимум» | В течение года | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, Руководители образовательных организаций*, Руководители учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодёжной политики* | Профессиональная ориентация учащихся |
| 8.2 | Методическое, психолого-педагогическое сопровождение молодых педагогов, развитие системы наставничества | В течение года | Управление образования Верхнекамского муниципального округа, Руководители образовательных организаций*, |  |
| 8.3 | Проведение ярмарок вакансий | В течение года | КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района*, Руководители учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодёжной политики* | Профессиональная ориентация учащихся |

___________________________________