Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа от              №

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа

за 2024 год

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2024 году

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа, утверждённым постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа».

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, утвержденным постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 12.01.2023 года № 34 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области», в 2024 году реализовывались 10 муниципальных программ.

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями утверждались Планы реализации муниципальных программ на 2024 год, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы и планы реализации муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования» и «Развитие культуры Верхнекамья» осуществлялась организация деятельности сети муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, обеспечения их коммунальными услугами, услугами связи и проведение различных мероприятий.

Ежегодно в муниципальных образовательных организациях осуществляются мероприятия, направленные на устранение нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор; исполнение решений судов; устранение нарушений, указанных в акте обследования здания, которое не соответствует требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе его эксплуатации и определенным в действующем законодательстве. В 2024 году проведено обследование технического состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 в МКОУ СОШ п.Рудничный и МКОУ СОШ с.Лойно.

Во всех школах организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование.

В 2024 году обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в МКОУ СОШ п.Светлополянск. На базе общеобразовательного учреждения создан и развит школьный спортивный клуб.

Для пополнения кадров ведется работа по целевому приему на педагогические специальности в образовательные организации ВПО и СПО. После 9,11 классов на педагогические специальности поступили 6 выпускников. Заключено четырехстороннее соглашение в рамках материальной поддержки со стороны Правительства Кировской области и обязательств по возвращению на работу в Верхнекамский район. В 2024 году прибыли 3 молодых педагога: в МКОУ СОШ п. Светлополянск - 2, МКОУ СОШ с.Лойно - 1. Каждый молодой специалист получил единовременное денежное пособие из местного бюджета в сумме 25,0 тыс. рублей.

Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из расчёта 10 тысяч рублей в месяц с учётом страховых взносов, районного коэффициента.

В 2024 году выявлено и учтено 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан принято 11.

Ежегодно создаются временные рабочие места для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в каникулярное и свободное от учебы время, обеспечивается в приоритетном порядке трудоустройство несовершеннолетних, относящихся к социальным категориям, что содействует профилактике правонарушений несовершеннолетних. В 2024 году трудоустроено 118 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что составило 49,6% от общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

За отчетный год 484 подростка получили услугу отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 35 человек приняли участие в профильной смене «Активист», 53 – в туристическом слёте.

В отчетном году реализован инициативный проект в сумме 3 200,00 тыс.рублей. На базе ДДТ «Созвездие» благоустроена общественная территория – городская образовательная площадка по адресу г.Кирс, ул.Ленина, 27а.

В 2024 году в культурно - досуговых учреждениях  реализован один инвестиционный проект. В рамках проекта по поддержке местных инициатив Кировской области проведен капитальный ремонт системы отопления здания Светлополянского Дома культуры «Юность» (I этап)  на общую сумму 4509,55 тыс. руб., из которых: областная субсидия – 3190,93 тыс. руб., средства местного бюджета – 528,42 тыс. руб., вклад населения – 263,40 тыс. руб., спонсорские средства – 526,80 тыс. руб.

На средства местного бюджета на сумму 120,0 тыс. рублей приобретено оборудование для обеспечения хозяйственной деятельности КДУ (снегоуборочная машина и газонокосилка), котел для Лойнского СДК на сумму 459,0 тыс.рублей, приобретены сценические костюмы на общую сумму 157,4 тыс.рублей, охранное оборудование для Кирсинского РЦД на сумму 181,6 тыс.рублей,  музыкальное и компьютерное оборудование на общую сумму 418,9 тыс.рублей, мебель на общую сумму 181,6 тыс.рублей.

Расходы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» были направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации Верхнекамского муниципального округа и обслуживание муниципального долга, расходы по которому составили 0,01% от объема расходов без переданных полномочий (возможны 15% по БК РФ).

В 2024 году по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» осуществлялось финансирование конкурса «Лучший по профессии» среди флористов. В 2024 году проведено 2 заседания Совета предпринимателей при главе округа, где были рассмотрены следующие вопросы: инвестиционная привлекательность округа, дефицит кадров, изменения в схему размещения НТО, подготовка к 295-летию города и завода, украшение города к новогодним праздникам. Регулярно проводятся семинары по маркировке товаров посредством ВКС. ВФПМCП «Бизнес-партнер» выдал 14 кредитов на сумму 12,7 млн.рублей.  Мероприятия, направленные на уничтожение борщевика Сосновского  выполнены в полном объеме: обработано 29,06 га земель муниципального округа при плановом показателе 22,56 га. Случаи травматизма среди населения отсутствуют.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципального управления» были направлены на обеспечение деятельности администрации Верхнекамского муниципального округа. Наибольшую часть расходов программы (88,98%) составляют расходы на содержание администрации муниципального округа, кроме того, предусмотрены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий: хранение и комплектование муниципальных архивов, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. За счет средств бюджета муниципального округа производятся расходы на содержание главы муниципального округа, выплачивается доплата к пенсиям муниципальных служащих и выплаты почётным гражданам нашего муниципального округа, проводится повышение квалификации муниципальных служащих, выборы в органы местного самоуправления.

Основными направлениями муниципальной программы «Молодёжь и спорт Верхнекамья» являются работа с молодёжью и развитие спорта.

Органы молодёжного самоуправления представлены 8 советами учащихся в образовательных организациях, 1 советом студентов Вятского торгово-промышленного техникума и 1 Советом молодёжи при управлении по делам молодежи, спорту и проблемам семьи. Всего в органах молодёжного самоуправления задействовано 90 человек.

Активно работают 10 добровольческих сообществ, объединяющих более 200 волонтеров. С февраля 2024 года функционирует Штаб акции #МЫВМЕСТЕ Верхнекамского муниципального округа. Штаб объединяет образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики, Молодежный совет при администрации Верхнекамского муниципального округа, общественные организации «Союз молодежи Верхнекамского района Кировской области», «Верхнекамское районное отделение Кировской областной детской общественной организации «Юность Вятского края», 8 волонтерских отрядов, представителей Фонда «Защитники Отечества», редакции газеты «Прикамская новь», КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения», КОПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» и др. Активно ведется сотрудничество с представителями фондов «За Вятку», «Золотые руки ангела» и др. учреждениями и организациями округа.

Одно из важных направлений Управления - работа с молодыми семьями, которая осуществляется через информирование молодых семей об условиях участия в программах, предусматривающих оказание помощи семьям в решении жилищных вопросов. В 2024 году в рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодёжь и спорт Верхнекамья» 1 молодая семья реализовала своё право на приобретение (строительство) жилого помещения за счёт социальной выплаты из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году, в рамках реализации подпрограммы «Спорт Верхнекамья» программы «Молодежь и спорт Верхнекамья», согласно плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2024 год проведены массовые мероприятия: «Лыжня России», соревнования посвященные Дню Города  Дню физкультурника, кросс Нации.

Приоритетным направлением подпрограммы «Спорт Верхнекамья» является формирование системы мотивации различных категорий населения, включая лиц старшего возраста, социально незащищенных слоев населения, к физическому развитию и спортивному образу жизни. Физкультурные и спортивные мероприятия становятся альтернативой отрицательным действиям молодежи. Для большего количества молодежи физкультура становится постоянной досуговой деятельностью, что помогает воспитывать здоровую личность и влиять на приоритеты молодежи.

Всего в 2024 году в 72 мероприятиях, внесенных в календарный план, приняли участие 3256 человек. В календарный план включены выезды на областные и Всероссийские соревнования – таких мероприятий восемь.

Центром спортивной подготовки детей и подростков является СШ «Север». В настоящий момент в спортивной школе занимается  640 воспитанников  в возрасте от 4 до 18 лет на четырех отделениях по видам спорта: баскетбол, футбол, лыжные гонки, полиатлон.

В 2024 году в областных соревнованиях приняли участие 284 спортсмена из Верхнекамского муниципального округа, в соревнованиях федерального уровня принял участие 31 человек.

В рамках программы «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году заключен 61 договор аренды муниципального имущества, 2 договора специального найма  владения и пользования жилыми помещениями для детей-сирот и детей  в Кирс, организован и проведен 71 аукцион по продаже муниципального имущества (с победителями заключено 30 договоров купли-продажи). За 2024 год в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской области проведена регистрация права собственности  на 1041 объект  недвижимости муниципального  имущества. Поставлено на кадастровый учет 28 объектов недвижимости и 100 земельных участков.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы» были направлены на содержание автомобильных дорог местного значения (восстановление аварийного участка на 49+250 км автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Лойно заделка выбоин  просадок, шелушения, выкрашивания (отсыпка песчано-гравийной смесью с последующей утрамбовкой; устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия), демонтаж и монтаж временного низководного деревянного моста через реку Кама, выполнены работы по восстановлению искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах по ул. Кирова, ул. Ленина в г. Кирс на пешеходных переходах расположенных вблизи учебных образовательных учреждений; выполнены работы по обследованию 9 мостовых сооружений автомобильных  дорог в Верхнекамском муниципальном округе, с целью составления технических паспортов).

В отчетном году был проведен ремонт участков автомобильной дороги Лойно-Кай-Южаки-Стрелково общей протяженностью 1,000 км, по ул. Верховская в г.Кирс общей протяженностью 1,062 км; ул. Ленина в г.Кирс общей протяженностью 0,690 км.

Транспортное обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам осуществлялось АО «КировПассажирАвтотранс». Нарушений графиков движения и срывов рейсов общественного транспорта не происходило.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности  и жизнедеятельности населения» проведены мероприятия по обеспечению безопасности жителей муниципального образования: в течение года осуществлялось техническое обслуживание ранее установленных 14 камер видеонаблюдения в сфере профилактики правонарушений (в 2024 году приобретено ещё 2 видеокамеры), обеспечено личное страхование  от несчастного случая 110 народных дружинников, организованы и проведены социально-значимые мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди населения, в том числе среди несовершеннолетних,  и др.

В течение 2024 года проводились мероприятия по предупреждению, ликвидации и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбе с терроризмом и обеспечению пожарной безопасности на территории Верхнекамского муниципального округа: поддержание в готовности местной системы оповещения населения - 12 плановых проверок местных систем оповещения, своевременное обслуживание и ремонт ГТС Большого и Среднего Кирсинских водохранилищ, Созимского водохранилища, проведено 7 заседаний  антитеррористической комиссии Верхнекамского муниципального округа (в сентябре 2024 года для учащихся проводились  памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, жертвам Беслана),  произведен ремонт 3 пожарных водоемов, проведены мероприятия по отделению леса противопожарной минерализованной полосой протяженностью 39,9 км, проводится работа по сносу заброшенных, неэскплуатируемых строений и другие мероприятия.

В целях сокращения численности волков, вовлечения охотников в природоохранную деятельность, стимулирования охотников на проведение мероприятий по регулированию численности волка на территории Верхнекамского района выплачивалось вознаграждение охотнику, добывшему волка согласно разрешения на добычу охотничьих ресурсов из расчета 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДФЛ, за каждого волка вне зависимости от половозрастной группы. В 2024 году было добыто 9 волков.

Для защиты окружающей среды в 2024 году проведены работы по ликвидации свалок в д. Кочкино, в районе микрорайона «Торф» г.Кирс,  свалки лесопиления в п.Созимский. В 2024 году на территории Верхнекамского муниципального округа обустроены 8 контейнерных площадок.

В 2024 году за счет средств областного и местного бюджетов проведены работы по реконструкции водопроводной сети в с.Лойно. Проложен отдельный участок водопровода протяженностью 1,8 км. для водоснабжения населения удаленного микрорайона села качественной питьевой водой.

В рамках действующих концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2024 году модернизированы и реконструированы следующие объекты жилищно-коммунального комплекса, расположенные на  территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ  Кировской области: заменены участки изношенных сетей водопровода в пгт.Рудничный и пгт.Светлополянск; проведена модернизация насосного оборудования на станции первого подъема в г.Кирс; проведен ремонт крыши и замена глубинного насоса в с.Лойно и др.

В 2024 году проведено благоустройство 1 дворовой территории (в г.Кирс, по ул. Милицейская, д.27 отремонтирован дворовой проезд, установлены скамейки, урны, смонтировано освещение) и 1 общественного пространства (благоустройство площади у церкви Покрова Пресвятой Богородицы: вымощена брусчаткой вся площадь, заменено дорожное ограждение, оборудован островок безопасности, установлены световые шары).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке учитывалось, что в случае выполнения показателя более чем на 100,0%, степень достижения показателя принималась равной 100,0 (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения  при наличии невыполненных).

Оценивая степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год, следует отметить, что только в пяти из десяти программ выполнены все целевые показатели (50,0% программ). Средний уровень достижения значений показателей в 2024 году составил 98,32%.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Средний уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа Кировской области в 2024 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Средний уровень достижения показателей,% |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования» | 100,0 |
| 2. | «Управление муниципальными финансами» | 100,0 |
| 3. | «Формирование современной городской среды» | 100,0 |
| 4. | «Развитие культуры Верхнекамья» | 100.0 |
| 5. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 |
| 6. | «Молодёжь и спорт Верхнекамья» | 99,9 |
| 7. | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 99,3 |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом» | 98,4 |
| 9. | «Развитие муниципального управления» | 96,6 |
| 10. | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» | 89,0 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа Кировской области в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 1 660 219,98 тыс. рублей. Уровень освоения денежных средств составил 98,7% от плана.

Из них основная доля (99,68%) приходится на бюджетные средства, в том числе: 1,46% средства федерального бюджета – 24 189,95 тыс. рублей, 60,7% средства областного бюджета – 1 004 447,25 тыс. рублей, 37,84% средства местного бюджета – 626 239,13 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников составили 0,32% - в денежном выражении – 5 343,65 тыс. рублей.

В отчетном году средства местного бюджета являлись источником финансирования всех 10 муниципальных программ, вместе с тем 53,9 % или 337 503,97 тыс. рублей расходов пришлось на 2 муниципальные программы: «Развитие образования» – 193 316,3 тыс. рублей; «Развитие культуры Верхнекамья» - 144 187,67 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий муниципальных программ используются  и   средства областного и федерального бюджетов. В 2024 году по 5 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:

«Развитие муниципального управления» – 3 281,6 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие образования» – 16 574,43 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие культуры Верхнекамья» – 4 200,35 тыс. рублей (освоение 99,92%);

«Молодёжь и спорт Верхнекамья» – 202,37 (освоение 100%);

«Формирование комфортной городской среды» – 3 987,82 тыс. рублей (освоение 100%).

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено денежных средств на общую сумму 1 004 447,25 тыс. рублей. Самая большая сумма 698 139,8 тыс. рублей поступила на строительство водогрейной торфяной котельной, средства перечислены на специальный казначейский счет.

Некоторые мероприятия муниципальных программ предполагают использование внебюджетных источников. В 2024 году по трем муниципальным программам были освоены внебюджетные средства, в сумме 5 343,65 тыс. рублей:

- «Молодёжь и спорт Верхнекамья» - 3 021,84 тыс. рублей (освоение на 100,0%);

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» – 1036,1 тыс.рублей (освоение на 44,01%);

- «Развитие Культуры Верхнекамья» - 1 285,71 тыс. рублей (освоение на 100,0%).

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 98,7% в том числе: по федеральному бюджету – 100,0%, по областному бюджету – 99,96%, по местному бюджету – 96,88%, по внебюджетным источникам- 80,22%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа Кировской области по итогам 2024 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2024 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа, утверждённой постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа» и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Таблица 2 - Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Верхнекамского муниципального округа в 2024 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1. | «Развитие культуры Верхнекамья» | 99,80 |
| 1.2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 99,71 |
| 1.3. | «Развитие образования» | 99,04 |
| 1.4. | «Управление муниципальными финансами» | 99,95 |
| 1.5. | «Формирование современной городской среды» | 96,11 |
| 1.6. | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» | 93,25 |
| 1.7. | «Молодёжь и спорт Верхнекамья» | 82,03 |
| 1.8. | «Развитие транспортной системы» | 80,67 |
| 2. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | 83,79 |
| 2.1. | «Развитие муниципального управления» | 77,69 |
| 2.2. | «Управление муниципальным имуществом» | 70,5 |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
|  | отсутствуют |  |

По результатам оценки, эффективность реализации 8 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой, 2 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности.

Всем ответственным исполнителям необходимо:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

_________