**Информация о результатах проведения** **контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»**

Объекты контрольного мероприятия: Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа, Спортивная школа «Север» Верхнекамского района.

В соответствии с государственной программой Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 года № 752-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», заключены:

 Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием от 21.01.2020 года № 33607000-1-2019-005. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2020 год в сумме 2928081 руб., в том числе: средства субсидии 2898800 руб. (99%) (Оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками).

Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации от 21.01.2020 года № 33607000-1-2019-007. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2020 год в сумме 490527 руб., в том числе: средства субсидии 466000 руб. (95%) (Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета).

Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта от 07.02.2022 года № фпдюс-3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2022 год в сумме 500000 руб.

Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2022 год в сумме 20749471 руб., в том числе: средства субсидии 20541976 руб. (Капитальный ремонт здания бассейна по ул. Лесозаводской в пгт. Лесной Верхнекамского района Кировской области).

Муниципальная программа Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2019 – 2023 годы, утверждена постановлением администрации Верхнекамского района от 02.12.2019 № 909, на общую сумму 133003,47 тыс.руб.

Новое структурное подразделение – управление по делам молодёжи, спорта и проблемам семьи, образовано с 01.01.2019 года.

Нарушены сроки утверждения Муниципальной программы (п.п.2.11.). Согласно Положения, утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского района Кировской области», программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией Верхнекамского района не позднее 1 октября текущего года, то есть муниципальная программа Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2019 – 2023 годы, должна быть утверждена до 01.10.2018 года.

В 2020-2021 годах постановлениями администрации в муниципальную программу Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2019 – 2023 годы были внесены 5 изменений от 14.01.2020 № 19, от 17.01.2020 № 31, от 13.04.2020 № 298, от 26.10.2020 № 832, от 27.12.2021 № 901. В результате которых, общий объем финансирования программы увеличился на 76418,44 тыс.руб. и составил 209421,91 тыс.руб.

В нарушение п.п.3.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ верхнекамского района кировской области», утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120, не внесены изменения в муниципальную программу Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2020 год по внебюджетным источникам в сумме 1578,78 тыс.руб. (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», на 2021 год – 2553,62 тыс.руб.

Согласно Порядка муниципальные программы подлежат приведению (утверждению) в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением Верхнекамской районной Думы о бюджете, на реализацию соответствующих муниципальных программ, не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

В нарушение п.п.3.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ верхнекамского района кировской области», утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120, произведена актуализация муниципальной программы Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2019 – 2023 годы, в части изменения объема финансирования по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (оборудование центра тестирования ГТО малыми спортивными площадками) на сумму 2928,08 тыс.руб. Финансирование было утверждено решением Верхнекамской районной Думы от 03.12.2019 года № 39/79, а изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации Верхнекамского района от 13.04.2020 года, то есть, более 3 месяцев.

 Так же, не проведена актуализация показателей эффективности муниципальной программы, отсутствует показатель эффективности «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

Согласно пункту 6.1.2 Соглашения № 33607000-1-2019-005 Администрация при заключении настоящего соглашения обеспечивает предоставление в Минспорт КО заверенную в установленном порядке копию нормативно-правового акта муниципалитета об утверждении программы, предусматривающей реализацию мероприятий на софинансирование которых предоставляется субсидия.

В связи с чем, Администрацией в Министерство спорта Кировской области представлена Муниципальная программа, в которой отдельное мероприятие и показатель эффективности реализации Муниципальной программы (поставка одного комплекта спортивного оборудования) отсутствуют.

То есть, при заключении Соглашения о предоставлении субсидии с Министерством спорта Кировской области не соблюдено одно из условий предоставления субсидии.

Постановлением администрации Верхнекамского района от 30.12.2021 № 935 утверждена новая муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамья» на 2022 – 2024 годы. Общий объем финансирования программы составил 102515,65 тыс.руб., в том числе:

2022 год - 34153,99 тыс.руб.,

2023 год - 34180,83 тыс.руб.,

2024 год - 34180,83 тыс.руб.

 В нарушение п.п. 2.12. [Порядка](#Par38) разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа, нарушены сроки утверждения Муниципальной программы.

В течение 1 квартала 2022 года в муниципальную программу Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамья» были внесены 3 изменения: от 31.01.2022 № 122, от 09.02.2022 № 165, от 14.02.2022 № 196, в результате которых, общий объем финансирования программы увеличился на 25541,75 тыс.руб. и составил 128057,4 тыс.руб.

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от18.08.2021 № 548, в муниципальной программе Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамья» на 2022 год не утверждены внебюджетные средства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1150,0 тыс.руб.

План мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» по достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском муниципальном округе утвержден постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 03.03.2022 года № 291. В дорожной карте, обеспечивающей достижение целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском районе регионального проекта «Спорт – норма жизни», утверждена реализация соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», капитальный ремонт здания бассейна по ул. Лесозаводской в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области на 2022 год. (Заключение муниципальных контрактов до 01.04.2022 года).

Основные количественные характеристики системы физической культуры и спорта в Верхнекамском муниципальном округе:

- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Верхнекамского муниципального округа (%): 2021 год – 58%, 2022 год – 65%;

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%): 2021 год – 48,7%, 2022 год – 48,9%;

- количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой в 2022 году – 1;

- количество отремонтированных объектов спорта в 2022 году – 1.

Положение о порядке финансирования физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств местного бюджета утверждено постановлением администрации Верхнекамского района от 04.02.2013 № 140, с изменениями от 02.11.2020 № 872.

Положение о порядке финансирования физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Верхнекамского муниципального округа на момент проверки не утверждено.

Положение об оказании платных дополнительных услуг МКУ СШ «Север» Верхнекамского района, утверждено приказом директора МКУ СШ «Север» от 27.12.2019 № 56.

Положение об оказании платных дополнительных услуг муниципального казенного учреждения спортивная школа «Север» Верхнекамского района, утверждено постановлением администрации Верхнекамского района от 06.04.2020 № 270.

Положение об оказании платных услуг МКУ СШ «Север» утверждено постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 20.01.2022 № 65.

Согласно отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района», за 2020 год муниципальная Программа исполнена в сумме 38672,18 тыс.руб. или 99,9%, в том числе подпрограмма «Спорт Верхнекамья» исполнена в сумме 25768,24 тыс.руб. или 100% утвержденных ассигнований.

Согласно отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района», за 2021 год муниципальная Программа исполнена в сумме 37748,4 тыс.руб. или 99,8%, в том числе подпрограмма «Спорт Верхнекамья» исполнена в сумме 25738,28 тыс.руб. или 100% утвержденных ассигнований.

В Отчете об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодёжь и спорт Верхнекамского района», занижены расходы на 2553,62 тыс.руб., не отражены внебюджетные источники по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

1. В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области», на основании Соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием от 21.01.2020 года № 33607000-1-2019-005, Муниципальному образованию Верхнекамский муниципальный район предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2020 год в сумме 2928081 руб., в том числе: средства субсидии 2898800 руб. (99%) (Оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками).

 Решением Верхнекамской районной Думы от 03.12.2019 года № 39/79 утверждены ассигнования на оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками на 2020 год и долевое финансирование региональной адресной Программы на сумму 2928,1 тыс.руб.

В 2020 году в целях реализации мероприятий, определенных условиями Соглашения № 33607000-1-2019-005 МКУ СШ «Север» заключено 2 контракта на общую сумму 2928080,81 руб., в том числе:

* от 28.04.2020 № 03402000033200024120013 на сумму 2796220,90 руб. с обществом с ограниченной ответственностью Спортивная Организация «Готов к труду и обороне» (поставка комплекта спортивно-технологического оборудования) путем проведения электронного аукциона;
* от 19.06.2020 № 29 на сумму 131 859,91 руб. (поставка личного силового тренажера для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой) путем закупки у единственного поставщика (экономия бюджетных средств по результатам проведения электронного аукциона).

Согласно товарной накладной от 17.07.2020 № 29, акта приемки-передачи товара от 17.07.2020 6/н, ООО СО ГТО поставлен, а МКУ СШ «Север» 21.07.2020 года принят комплект спортивно-технологического оборудования в количестве 1 шт. на сумму 2 796 220,90 руб.

МКУ СШ «Север» письмами от 27.05.2020 № 95, от 21.07.2020 в адрес ООО СО ГТО была предъявлена Претензия (требование) о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по МК № 013.

В связи с просрочкой исполнения обязательств по МК № 013 в адрес поставщика направлено требование о выплате пени на нарушение сроков поставки от 21.07.2020 № 109 на сумму 20971,66 руб. (за просрочку исполнения обязательств с 29.05.2020 по 17.07.2020 - 50 дней).

На основании платежного поручения от 23.07.2020 № 80 на лицевой счет Управления Поставщиком перечислена неустойка за просрочку исполнения обязательств по МК № 013 в сумме 20971,66 руб.

По данным Оборотно-сальдовой ведомости по счету 1.10136 «Инвентарь производственный и хозяйственный — иное движимое имущество учреждения» и Оборотно-сальдовой ведомости по счету 1.21 «Основные средства в эксплуатации», инвентарных карточек учета нефинансовых активов комплект спортивно-технологического оборудования (малая спортивная площадка), а также уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой учтены на балансе МКУ СШ «Север» в общей сумме 2928080,81 руб., в том числе:

- малая спортивная площадка на сумму 2796220,90 руб.,

- уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой на сумму 131 859,91 руб.

По данным Инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 1101042108 от 21.07.2020 резиновая плитка (1 \* 1м) со встроенным скрытным крепежным замком учтена на счете 1.21 «Основные средства в эксплуатации», что подтверждено Оборотно-сальдовой ведомостью по учету материальных ценностей на забалансовых счетах за период 01.01.2021-25.03.2021.

Управлением Федерального казначейства по Кировской области проведена плановая проверка предоставления и использования средств из федерального бюджета на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», акт от 27.04.2021 года б/н и вынесено Представление от 16.06.2021 № 40-23-09/36.

Сделаны выводы о том, что в нарушение подпункта З пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 309, пунктов 1, 2 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Перечня спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки, утвержденного приказом Минспорта России от 27.12.2019 № 1134, пункта 4.3.14.2 ГОСТ Р 575382017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний», пунктов 1.1, 2.2, 6.2 муниципального контракта от 28.04.2020 № 03402000033200024120013, в 2020 году МКУ СШ «Север» Верхнекамского района в целях создания малой спортивной площадки осуществлена приёмка и оплата спортивно-технологического оборудования, не предусмотренного Перечнем спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки и условиями муниципального контракта от 28.04.2020 № 03402000033200024120013 на общую сумму 475 570,90 руб. (из них средства федерального бюджета - 466 107,04 руб., областного бюджета - 4 708,15 руб., местного бюджета - 4 755,71 руб.), что привело к нарушению условия предоставления субсидии, определенного подпунктом «е» пункта 3.2 Соглашения от 21.01.2020 № 33607000-1-2019-005, заключенного между Министерством спорта и молодежной политики Кировской области и Администрацией Верхнекамского района Кировской области.

МКУ СШ «Север» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Кировской области о признании недействительным Представление Управления Федерального казначейства по Кировской области от 16.06.2021 № 40-23-09/36.

Арбитражный суд Кировской области вынес решение от 21.12.2021 по делу № А28-9042/2021 о признании недействительным Представление Управления Федерального казначейства по Кировской области от 16.06.2021 № 40-23-09/36.

Управление Федерального казначейства по Кировской области обратилось с апелляционной жалобой во второй Арбитражный апелляционный суд, который вынес решение от 18.04.2022 года по делу № А28-9042/2021, оставить без изменения решение Арбитражного суд Кировской области.

2. Соглашением о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации от 21.01.2020 года № 33607000-1-2019-007, Муниципальному образованию Верхнекамский муниципальный район предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2020 год в сумме 490527 руб., в том числе: средства субсидии 466000 руб. (95%) (Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета).

Выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный район от 25.12.2019 года, подтверждает, наличие ассигнований на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации и долевое финансирование региональной адресной Программы, в сумме 490527 руб.

В целях реализации мероприятий, определенных условиями Соглашения от 21.01.2020 года № 33607000-1-2019-007 МКУ СШ «Север» заключено 4 контракта на общую сумму 490527 руб., в том числе:

- от 19.02.2020 № 12 на сумму 41000 руб. с обществом с ограниченной ответственностью ПКФ «Шамов» (поставка спортивного инвентаря). Согласно товарной накладной от 02.03.2020 № 10, СШ «Север» получен 02.03.2020 года и принят спортивный инвентарь в количестве 25 шт. на сумму 41000 руб.

- от 12.03.2020 № 13 на сумму 210000 руб. с обществом с ограниченной ответственностью «Беотек» (поставка спортивного и мягкого инвентаря) путем закупки у единственного поставщика. Согласно товарной накладной от 20.03.2020 № 48 получен и принят спортивный и мягкий инвентарь 24.03.2020 года в количестве 178 шт. на сумму 210000 руб.

- от 27.02.2020 № 14 на сумму 163016,36 руб. с ИП Николаев М.С. (поставка спортивного инвентаря) путем закупки у единственного поставщика. Согласно товарной накладной от 03.03.2020 № 1397 получен и принят спортивный инвентарь 11.03.2020 года в количестве 16 шт. на сумму 163016,36 руб.

- от 30.03.2020 № 17 на сумму 76510,58 руб. с ИП Николаев М.С. (поставка чехлов, инструментов, средств по уходу за лыжами) путем закупки у единственного поставщика. Согласно товарной накладной от 30.03.2020 № 45 получен и принят спортивный инвентарь 14.04.2020 года в количестве 68 шт. на сумму 76510,58 руб.

Проверкой своевременности сроков поставки товаров и оплаты за полученный товар, нарушений не установлено.

Спортивный и мягкий инвентарь принят к бухгалтерскому учету в полном объеме.

3. Соглашением о предоставлении бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта от 07.02.2022 года № фпдюс-3 муниципальному образованию Верхнекамский муниципальный округ выделено 500000 руб.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2022 год в сумме 500000 руб. (Приобретение спортивного оборудования и инвентаря).

 В целях реализации мероприятий, определенных условиями Соглашения от 07.02.2022 года № фпдюс-3 МКУ СШ «Север» заключено 3 контракта на общую сумму 500000 руб., в том числе:

- от 30.03.2022 № 2022.377851 на сумму 343780 руб. с обществом с ограниченной ответственностью «Беотек» (поставка спортивного инвентаря). Согласно товарной накладной от 18.04.2022 № 188, СШ «Север» получен и принят спортивный инвентарь 22.04.2022 года в количестве 195 шт. на сумму 343780 руб. Оплата произведена 28.04.2022 платежным поручением № 279.

- от 30.03.2022 №2022.377764 на сумму 105600 руб. с обществом с ограниченной ответственностью «Беотек» (поставка спортивной формы) путем закупки у единственного поставщика. Согласно счет-фактуры от 27.05.2022 № 243 получена и принята баскетбольная форма 31.05.2022 года в количестве 48 шт. на сумму 105600 руб. Оплата произведена 10.06.2022 платежным поручением №389.

- от 23.03.2022 № 2022.341034 на сумму 50620 руб. с ИП Шамов В.А. (поставка спортивного инвентаря) путем закупки у единственного поставщика. Согласно товарной накладной от 01.04.2022 № 103 получен и принят спортивный инвентарь (лыжероллеры и лыжные механические крепления) 01.04.2022 года в количестве 48 шт. на сумму 50620 руб. Оплата произведена 19.04.2022 платежным поручением № 266.

Показатель результативности «Количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой», установленный согласно Приложения № 2 к соглашению от 07.02.2022 года № фпдюс-3, выполнен.

Проверкой своевременности сроков поставки товаров и оплаты за полученный товар, нарушений не установлено.

Спортивный и мягкий инвентарь принят к бухгалтерскому учету в полном объеме.

Приобретенное спортивное оборудование и мягкий инвентарь соответствует перечням, утвержденным Федеральным стандартом спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (биатлон, лыжные гонки, футбол, баскетбол).

В ходе проверки, по состоянию на 07.07.2022 года проведена инвентаризация спортивного и мягкого инвентаря, приобретенного в рамках госпрограммы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта» в 2020 и 2022 годах, в МКУ СШ «Север» у материально-ответственного лица Гордеева М.А. Наличие спортивного и мягкого инвентаря соответствует данным бухгалтерского учета. Инвентаризационная опись от 07.07.2022 № 1 прилагается.

В нарушение п. 46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.10.2010 № 157-Н, не на всех объектах нанесен присвоенный объекту инвентарный номер.

В нарушение п. 118 Инструкции от 01.10.2010 № 157-Н, предметы мягкого инвентаря не промаркированы.

4. В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» Верхнекамскому муниципальному округу в 2022 году предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта здания бассейна по ул. Лесозаводской в пгт. Лесной Верхнекамского района Кировской области. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на 2022 год в сумме 20749471 руб., в том числе: средства субсидии 20541976 руб.

Приказом Финансового управления Верхнекамского района от 20.12.2021 № 66-о внесены изменения в Сводную бюджетную роспись и ЛБО бюджета Верхнекамского муниципального округа на 2022 год, по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме 20749500 руб., в том числе: средства местного бюджета 209591 руб.

Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 14.02.2022 № 196 внесены изменения в муниципальную программу Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамья».

Положительное заключение экспертизы определения сметной стоимости капитального ремонта здания бассейна по ул. Лесозаводской в пгт. Лесной Верхнекамского района Кировской области выдано КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 19.07.2017 года.

В нарушение п. 3 приложения 1 дорожной карты, обеспечивающая достижение целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском муниципальном округе регионального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 03.03.2022 № 291, управлением по делам молодежи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа по состоянию на 01.06.2022 года не заключен муниципальный контракт по объекту бассейн по ул. Лесозаводская в пгт. Лесной (срок до 01.04.2022 года).

Администрацией Верхнекамского муниципального округа в адрес Министерства спорта и молодежной политики Кировской области направлено письмо от 01.04.2022 № 1368-04-12, о переносе сроков заключения муниципального государственного контракта по объекту бассейн по ул. Лесозаводская в пгт. Лесной. Так как, дополнительным обследованием выявлено, что для соблюдения требований надзорных органов при капитальном ремонте, требуется увеличение объема работ и актуализация проектно-сметной документации.

Кассовые расходы по состоянию на 01.07.2022 года не производились.

На территории Верхнекамского округа функционирует одно спортивное учреждение – МКУ СШ «Север», которое находится в ведомстве управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи. Всего в Верхнекамском муниципальном округе 47 спортивных объектов.

 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности в 2020 году составил 46,0%, в 2021 году - 48,7%. Данный показатель соответствует утвержденным показателям по региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» (Спорт – норма жизни);

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составила – 56,5 %, в 2021 году – 58 %, что также соответствует показателям регионального проекта.

Загруженность спортивных объектов составила в 2020 году 1391779, в 2021 году- 1395063.

 Из 47 спортивных объектов – все используются по назначению, 46 объектов имеют частичную доступность для людей с ОВЗ, один объект оборудован для людей с ОВЗ (площадка ВФСК ГТО); три объекта имеют пандусы.

 Большинство спортивных объектов находятся в ведомстве образовательных учреждений. Спортивные объекты СШ «Север» имеют доступность для всех групп населения. Занятия для детей в спортивной школе проводятся на бесплатной основе. Стадион и спортивные площадки имеют круглогодичный бесплатный доступ для всех граждан.

Целевые показатели программы по итогам 2020 года выполнены в полном объёме, в том числе:

Построена площадка ГТО на стадионе МКУ СШ «Север» на сумму 2796220,90 руб.

На сумму 490527,00 руб. был приобретен спортивный инвентарь для отделения футбол и лыжных гонок.

Целевые показатели программы по итогам 2021 года выполнены в полном объёме.

Согласно Приложения № 2 к соглашению от 07.02.2022 года № фпдюс-3, показатель результативности «Количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой» (500000 руб.), выполнен.

**Выводы**

1. Финансирование реализации государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» в Верхнекамском муниципальном округе за 2020-2021 годы и 1 полугодие 2022 года составило 3918606 руб. или 15,9% утвержденных ассигнований (при плане 24668077 руб.), в том числе: из областного бюджета 2864800 руб. (план 24406776 руб.), из местного бюджета 53806 руб. (план 261301руб.).

 За счет выделенных средств приобретена и установлена спортивная площадка центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на сумму 2928081 руб., приобретены спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на общую сумму 990525 руб. (2020 год- 490525 руб., 2022 год- 500000 руб.).

2. Целевые показатели программы по итогам 2020 года выполнены в полном объёме, в том числе:

Построена площадка ГТО на стадионе МКУ СШ «Север» на сумму 2796220,90 руб.

На сумму 490527,00 руб. был приобретен спортивный инвентарь для отделения футбол и лыжных гонок.

В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» по проведению капитального ремонта здания бассейна по ул. Лесозаводской в пгт. Лесной Верхнекамского района Кировской области в первом полугодии 2022 года кассовые расходы не производились.

В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», установлены нарушения:

3. В нарушение п. 3 приложения 1 дорожной карты, обеспечивающая достижение целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском муниципальном округе регионального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 03.03.2022 № 291, управлением по делам молодежи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа по состоянию на 01.06.2022 года не заключен муниципальный контракт по объекту бассейн по ул. Лесозаводская в пгт. Лесной (срок до 01.04.2022 года).

4. В ходе проверки установлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Нарушены сроки утверждения Муниципальной программы (п.п.2.11.). Согласно Положения, утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского района Кировской области».

- В нарушение п.п.3.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ верхнекамского района кировской области», утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120, произведена актуализация муниципальной программы Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2019 – 2023 годы, в части изменения объема финансирования.

- В нарушение п.п.3.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ верхнекамского района кировской области», утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 26.02.2019 № 120, не внесены изменения в муниципальную программу Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамского района» на 2020 год по внебюджетным источникам в сумме 1578,78 тыс.руб. (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», на 2021 год - 2553,62 тыс.руб.

- В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548, в муниципальной программе Верхнекамского района Кировской области «Молодёжь и спорт Верхнекамья» на 2022 год не утверждены внебюджетные средства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1150 тыс.руб.

- Не проведена актуализация показателей эффективности муниципальной программы за 2020 год, отсутствует показатель эффективности «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

5. В Плане мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» по достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском районе, утвержденном постановлением администрации Верхнекамского района от 27.11.2019 года № 893, с изменениями от 27.04.2020 года № 351, от 05.02.2021 года № 85. В дорожной карте, обеспечивающей достижение целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Верхнекамском районе регионального проекта «Спорт – норма жизни», установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», отсутствуют основные количественные характеристики системы физической культуры и спорта в Верхнекамском районе на 2020 год.

 Основные количественные характеристики системы физической культуры и спорта в Верхнекамском районе на 2021 год (с учетом изменений) не соответствуют показателям регионального проекта по муниципальному образованию, установленных Соглашением о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» на территории Верхнекамского муниципального округа от 07.02.2022 года № 2022-Р50010-47.

6. Отсутствует Положение о порядке финансирования физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Верхнекамского муниципального округа.

7. Выявлены нарушения, связанные с учетом объектов основных средств и материальных ценностей в МКУ СШ «Север», которые негативно сказываются на сохранности материальных запасов.

В результате проведенного контрольного мероприятия в Спортивной школе «Север» Верхнекамского района, установлены нарушения по учету объектов основных средств и материальных ценностей.

В нарушение п. 46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.10.2010 № 157-Н, не на всех объектах нанесен присвоенный объекту инвентарный номер.

В нарушение п. 118 Инструкции от 01.10.2010 № 157-Н, предметы мягкого инвентаря не промаркированы.

По результатам проверки вынести представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в МКУ Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи администрации Верхнекамского муниципального округа, МКУ СШ «Север».

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа С.Н.Цылева