## Лист1
План привлечения добровольцев и информирования граждан о проведении голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в субъекте Российской Федерации
Субъект Российской Федерации | № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактные данные)
Кировская область | 1 | размещение информации в телекоммуникационной системе "Интернет" в городских сообществах социальных сетей о проведении онлайн голосования | 01.03.2022 - 31.03.2022 | Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи
Кировская область | 2 | Старт работы волонтерского штаба Пресс-релиз о старте работы волонтерского штаба на платформе добро.ru – призываем записываться в волонтерские среды в соц. Сети «Вконтакте» | 01.03.2022-20.03.2022 | Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи
Кировская область | 3 | Пресс-релиз об участии волонтеров о проведении голосования по отбору объектов благоустройства | 04.03.2022-15.04.2022 | Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи
Кировская область | 4 | Размещение наружной рекламы | 01.03.2021 - 30.05.2022 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства
Кировская область | 5 | Создание баннеров на официальном сайте администрации района (баннеры должны вести на портал для голосования) | 26.04.2022-30.05.2022 | Цылев Алексей Сергеевич – системный администратор организационного отдела
Кировская область | 6 | Пресс-релизы о работах по благоустройству общественных пространств в 2021 году с напоминанием, что проекты 2022 года выбирают жители города. | 08.03.2022-26.04.2022 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства
Кировская область | 7 | Размещение информации в сети интернет о проведении голосования:На сайте округа В соц. Сети «вконтакте» | 20.02.2021-10.03.2022 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства
Кировская область | 8 | Размещение информации в районной газете: | 10.03.2022-31.03.2022 | Козвонина Наталья Анатольевна - главный редактор КОГАУ «Вятский издательский дом», редакции «Прикамская новь»
Кировская область | 9 | Разноска информационных материалов посредством привлечения волонтеров | 10.03.2022-31.03.2022 | Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи
Кировская область | 10 | Размещение информационных листовок в МФЦ , видеороликов | 2022-03-22 | Семеновых Ирина Германовна - начальник КОГАУ "Многофункциональный Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
Кировская область | 11 | Размещение информационных листовок на досках объявлений города | 10.03.2022-31.03.2022 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства
Кировская область | 12 | Пресс-релиз о старте голосования в социальной сети «Вконтакте», в районной газете | 10.03.2022-31.03.2022 | Козвонина Наталья Анатольевна - главный редактор КОГАУ «Вятский издательский дом», редакции «Прикамская новь»
Кировская область | 13 | Старт голосования! Карточки инструкции как голосовать | 2022-04-15 | Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи
Кировская область | 14 | Пресс-релиз «Не забудь проголосовать, осталось два дня!» | 2022-05-28 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства
Кировская область | 15 | Итоги Голосования – какие объекты будут благоустроены в 2022 году! в социальной сети «Вконтакте», в районной газете | 31.05.2022-03.06.2022 | Ушакова Валентина Викторовна - заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства, Безгачева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи