**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений»**

Контрольное мероприятие проведено в: МКУ управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области, МКОУ СОШ п. Светлополянск, МКОУ СОШ п. Лесной.

Анализом плановых и фактических объемов бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях, в том числе в рамках национальных (федеральных, региональных) проектов**,** установлено.

2022 год

Соглашением от 23 марта 2022 г. №33507000-1-2022-012 на модернизацию школьных систем образования выделено 127547200 рублей, в том числе на:

- капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Лесной Верхнекамского района Кировской области с оснащением на сумму 51896400 руб., субсидия 51377400 руб.

- капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области с оснащением на сумму 75650800 руб., субсидия 74894200 руб.

Дополнительным соглашением от 12.12.2021 №33507000-1-2022-012/3 в Соглашение были внесены изменения: общий объем ассигнований составил 126316300 руб.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 23 марта 2022 г. №33507000-1-2022-012 (с изменениями) произведен капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Лесной и здания МКОУ СОШ п. Светлополянск.

Фактические расходы по капитальному ремонту школ в 2022 году согласно «Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» (Приложение № 3 к Соглашению) составили 126316300 руб. или 100%, в том числе: средства субсидии 125053100 руб.(100%). Средства муниципалитета 1263200 руб.(100%).

Достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, обеспечено.

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 2, или 100%.

Соглашением от 24 марта 2022 г.№3-МШСО на мероприятия, в целях выполнения Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 23.03.2022 № 33507000-1-2022-012, дополнительно выделено на капитальный ремонт школ 5008800 руб.

 Дополнительными соглашениями от 16.05.2022 №3/1-МШСО, от 27.06.2022 №3/2-МШСО, от 11.11.2022 №3/3-МШСО в Соглашение были внесены изменения: общий объем ассигнований составил 15091800 рублей, в том числе:

- капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Лесной Верхнекамского района Кировской области с оснащением 2633800 руб.;

- капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области с оснащением 6805700 руб.;

- обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов МКОУ СОШ п. Лесной Верхнекамского района Кировской области 2520300 руб.;

- обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов МКОУ СОШ п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области 3132000 руб.

Фактические расходы по капитальному ремонту школ в 2022 году согласно «Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Приложение № 3 к Соглашению) составили 15091889,26 руб. или 100%, в том числе: средства субсидии 14940558,88 руб.(99,99%). Средства местного бюджета 151330,38 руб.(100,1%).

2023 год

Соглашением от 27.01.2023г. № 2-ПНО в рамках государственной программы Кировской области "Развитие образования, предоставлена из областного бюджета в 2023 году субсидия на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в 2023 году 8143500 руб.

Средства выделены МКОУ СОШ п. Лесной Верхнекамского района на ремонт фасада здания и установку пандуса с поручнями на главном входе.

Фактические расходы на выполнение предписаний надзорных органов согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (приложение №3 к Соглашению), по состоянию на 01.10.2023 года составили 7841773,14 руб. (96,3 %), из них:

- за счет средств областного бюджета –7763292,82 рублей (96,3 %);

- за счет средств местного бюджета – 78480,32 рублей (96,3 %).

На основании Соглашения на укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций 24 января 2023 г. №1-УМТБ, бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ выделено 8252200 руб.

Перечень мероприятий, проводимых в целях достижения результатов использования Субсидии, утвержден распоряжением Министерства образования Кировской области от 26.12.2022 года № 1543:

- благоустройство территории в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа п. Лесной Верхнекамского района Кировской области 4397600,00 руб. (оборудование армейской полосы препятствий),

- благоустройство территории в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области 3854600,0 руб., (устройство пешеходных дорожек, установка урн и скамеек, устройство спортивной беговой дорожки).

Фактические расходы на выполнение предписаний надзорных органов согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (приложение №3 к Соглашению), по состоянию на 01.10.2023 года составили 8252222,72 руб. (100 %).

При реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», произведен капитальный ремонт здания МКОУ СОШ п. Лесной и здания МКОУ СОШ п. Светлополянск, а также реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования (обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов).

Показатели эффективности реализации муниципальной программы в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях, выполнены.

 Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок, включая оценку бюджетной эффективности размещения заказа в проверяемом периоде установлено, что в нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКОУ СОШ п. Светлополянск и МКОУ СОШ п. Лесной не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок.

Сводный объем закупок МКОУ СОШ п. Светлополянск и МКОУ СОШ п. Лесной по Соглашениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования составил:

- по результатам 2022 года – 141498,1 тыс.руб.;

- 9 месяцев 2023 года – 16785,77 тыс.руб.

Всего за 2022 год и за 9 месяцев 2023 года по Соглашениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» проведено 67 закупок на общую сумму 158313,76 тыс. руб., из них конкурентным способом проведены 18 (26,9%) закупок на общую сумму 139737,89 тыс. руб. со снижением начальной (максимальной) цены контрактов на 2652,89 тыс.руб., в том числе 8 контрактов заключены с единственным поставщиком.

В 2022 году экономический эффект от применения конкурентных способов закупок составил 1756,59 тыс. руб., в 2023 году – 896,3 тыс.руб.

Результаты контрольного мероприятия показывают, что эффективность закупок является низкой.

Экономия бюджетных средств по результатам торгов в 2022 году составила 1,9%., за 9 месяцев 2023 года – 5,3%.

Один их факторов – отсутствие достаточной конкуренции, низкая активность участников при закупках.

В нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МКОУ СОШ п. Лесной при заключении договоров купли-продажи с 1 мая 2022 года неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней:

- муниципальным контрактом № 2022.425615 от 07.08.2022, заключенным с ИП Опалева Яна Игоревна на поставку Секция вешалок для одежды, скамеек для переодевания …, предусмотрена оплата товара по контракту - в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (или счета-фактуры) п.п. 5.2. контракта.

В ходе проведения выборочной проверки оприходования оборудования и инвентаря централизованной бухгалтерией управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа, установлено.

В нарушении п.27 Инструкции 157н бухгалтером управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа не внесены записи в Инвентарную карточку объекта «Здание школы п. Светлополянск» и «Здание школы п. Лесной» по капитальному ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (замену радиаторов, унитазы, раковины, сантехника, окна, двери …).

Бухгалтером управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа не поставлено на баланс ограждение школы п. Светлополянск, монтаж которого проводился по муниципальному контракту № 3430500292322000008 от 29.08.2022 года ООО "Строитель43", и ограждение школы п. Лесной, монтаж которого проводился по муниципальному контракту № 034002000033220092520001 от 29.08.2022 года ИП Лазарева Н.А.

 Общая сумма выполненных работ по монтажу ограждения составила 5129495,16 руб.

По состоянию на 01.01.2023 года в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по строке 010 «Основные средства (балансовая стоимость)», счету 010100000, не отражена сумма ограждений 5129495,16 руб. (искажение (занижение) составило 5129495,16 руб.).

В результате допущенных главным бухгалтером управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2022 год по форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (по строке 010 «Основные средства (балансовая стоимость)» отражено 497548154,53 руб., фактически следовало отразить 502677649,69 руб.).

В ходе проверки бухгалтерией сделаны исправительные проводки по учету основных средств, ограждения школ п. Светлополянск и п. Лесной поставлены на баланс.

По результатам контрольного мероприятия главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа привлечен к административной ответственности (приказ от 27.10.2023 №257-л/с).

Выборочной проверкой эффективности использования муниципального имущества и оборудования, нарушений не установлено.

**Выводы.**

1. На финансирование мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за 2022 – 2023 годы направлено 158411,5 тыс.руб., из них средства субсидии – 156826,51 тыс. руб., средства местного бюджета – 1584,99 тыс.руб.

 В результате реализации муниципальной программы:

Проведены капитальные ремонты зданий МКОУ СОШ п. Лесной и здания МКОУ СОШ п. Светлополянск, произведено укрепление материально-технической базы школ и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций.

Оборудована армейская полоса препятствий в МКОУ СОШ п. Лесной. Произведено устройство пешеходных дорожек, установка урн и скамеек, устройство спортивной беговой дорожки в МКОУ СОШ п. Светлополянск.

Выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности МКОУ СОШ п. Лесной.

2. Ненадлежащая организация и проведение внутреннего финансового контроля в учреждениях и главными распорядителями бюджетных средств, а также низкая квалификация работников учреждений способствовали многочисленным нарушениям законодательства о бухгалтерском учете.

3. В ходе проверки учреждений образования установлены нарушения требований к бухгалтерскому учету и отчетности:

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 16 инструкции «О порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. № 191н, по итогам деятельности МКУ управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа в 2022 году составлена бухгалтерская отчетность, где по строке 010 «Основные средства (балансовая стоимость)» формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», не отражен остаток основных средств на сумму 5129495,16 руб.

В ходе проверки бухгалтерией сделаны исправительные проводки по учету основных средств, ограждения школ п. Светлополянск и п. Лесной поставлены на баланс. Бухгалтерские справки от 25.10.2023 года № 107, 108.

В нарушении п.27 Инструкции 157н бухгалтером управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа не внесены записи в Инвентарную карточку объекта «Здание школы п. Светлополянск» и «Здание школы п. Лесной» по капитальному ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (замену радиаторов, унитазы, раковины, сантехника, окна, двери …).

4. В нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в школах п. Светлополянск и п. Лесной не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок.

В нарушение статьи 72 БК РФ, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ учреждением при заключении договоров купли-продажи с 1 мая 2022 года неправомерно указаны сроки оплаты товара, превышающие десять рабочих дней (МКОУ СОШ п. Лесной).

Всего контрольным мероприятием установлено нарушений на общую сумму 5129495,16 руб. (нарушения бухгалтерского учета и отчетности).

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа С.Н.Цылева